Lisa 1

LASTEAEDE MIDRIMAA JA MESIMUMM LIITMISE TEGEVUSKAVA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEGEVUS | TÄHTAEG | VASTUTAJA |
| 1.HTM, lapsevanemate teavitamine | peale volikogu otsuse kinnitamist | haridus- ja kultuuriamet |
| 2.eelarveküsimused  | november 2018-jaanuar2019 | haridus- ja kultuuriamet, rahandusamet, lasteaedade direktor(id) |
| 3. hoolekogude töö toetamine, uue hoolekogu põhimõtete väljatöötamine | alates novembrist 2018 | haridus- ja kultuuriametdirektor(id) |
| 4.töö personaliga, ühiste töökoosolekute pidamine jne | november 2018- aprill 2019 | direktor(id) |
| 5 . võimalike lisakulude kalkulatsioonid (riigilõivud , kodulehekülje loomine, sümboolika ja blanketid jms) | november 2018-jaanuar 2019 | direktor(id) |
| 6. nimekonkursi, sümboolika, lipu vms konkursi ettevalmistamine ja läbiviimine | november 2018- jaanuar 2019 | haridus- ja kultuuriamet, avalike suhete amet |
| 7. uus põhimäärus | veebruar 2019 | haridus- ja kultuuriamet |
| 8. personalitöö küsimused (lepingute ülevaatamine jms) | aprill 2019 | kantselei |
| 9. taotlus HTM-le lasteaed Midrimaa koolitusloa kehtetuks tunnistamiseks alates 01.09.2019 ja lasteaed Mesimummi koolitusloa muutmise taotlus | aprill 2019 | haridus- ja kultuuriamet |
| 10. ühendatud lasteaia arengukava | mai 2019 | direktor |
| 11. lasteaia koduleht  | mai 2019 | kantselei |
| 12. andmebaaside jm ümberseadistamine (raamatupidamine, Amphora, Stuudium, e-post, jms) | august 2019 | kantselei, haridus- ja kultuuriamet, rahandusamet |
| 13. esmane audit ühendatud lasteaia töö efektiivsusest | oktoober- november 2020 | sisekontrolör |