## Ülevaade Viljandi linna arengukava 2018-2023 täitmisest

Viljandi Linnavolikogu kehtestas [30.08.2018 määrusega nr 23 „Viljandi linna arengukava aastateks 2018-2023“](https://www.riigiteataja.ee/akt/407092018016)

Viljandi linna visioon aastaks 2023: Viljandi linn on inimesekeskne, tasakaalustatud arenguga, mitmekülgse ettevõtlusega, kultuuriturismile orienteeritud, hariduse-, kultuuri- ja spordilembene ning turvaline maakonnalinn, kus on hea elada, töötada, õppida ja mida on meeldiv külastada.

Linna arengukava käsitleb visiooni saavutamise strateegiat, mille tarvis on välja toodud Viljandi linna prioriteetsed arengusuunad ja nende piires püstitatud eesmärkide saavutamise lahendusteed. Arengukava lähtub Viljandi linna sotsiaalsest ja majanduslikust olukorrast, ressurssidest ja arenguvajaduste analüüsist.

**Arengukava täitmise aruanne on valdkondade ja eesmärkide alusel jaotatud järgmisteks osadeks:**

**1. Valitsemine**

1.1. Viljandi linn on jätkusuutlik, koostööaldis ja teotahteline omavalitsusüksus, mis juhindub inimesekesksusest ja tasakaalustatud arengu põhimõtetest

1.1.1. Viljandi haldusvõimekuse kasv

**2. Elukeskkond**

2.1. Miljööväärtuslik, hooldatud rohealadega ning puhta ja turvalise elukeskkonnaga linn

2.1.1. Korrastatud haljasalad

2.1.2. Kaunid ja avatud veekogud

2.1.3. Hooldatud ja puhta elukeskkonnaga linnaruum

2.1.4. Väärtusi eksponeeriv, huvipakkuv ja turvaline linnaruum

2.1.5. Kvaliteetne ja turvaline tänavavõrgustik

2.1.6. Korras linnavara

**3. Kultuur, sport ja vaba aeg**

3.1. Viljandi on tugevate kultuuritraditsioonidega ja mitmekülgse kultuurieluga linn

3.1.1. Aastaringselt toimuvad heatasemelised kultuuriüritused

3.1.2. Viljandi kultuurielu on jätkusuutlik ja arenev

3.1.3. Viljandi kultuuriasutustes on loodud kaasaegsed tingimused

3.2. Viljandi linnas on loodud sobivad tingimused sportimiseks ja spordiürituste läbiviimiseks

3.2.1. Viljandi spordielu on jätkusuutlik ja arenev

3.2.2. Viljandis on korrastatud spordirajatised

**4. Haridus ja noorsootöö**

4.1. Haridusvõrgu erinevate astmete koostöös on igal Viljandi elanikul osalusvõimalus elukestva õppe süsteemis

4.1.1. Kõigil haridustasemetel on võrdsed võimalused õppe- ja kasvatustööks kaasaegses ja turvalises õpikeskkonnas

4.1.2. Õppe- ja kasvatustöö on lapsekeskne, mille tagavad vajaduspõhised tugisüsteemid

4.1.3. Huvikoolides on õpilasele turvaline, arendav ja õpioskusi ning loovust toetav õpikeskkond. On loodud võimalused erinevatel tasanditel mitmekülgse huvitegevuse ja kvaliteetse huviharidusega tegelemiseks

4.1.4. Haridusasutustes töötab motiveeritud ja pädev personal

4.1.5. Elukestva õppe võimalused on seostatud erinevate põlvkondade ja linna arenguvajadustega

4.1.6. Õppe- ja kasvatustöö toetab tarka ja jätkusuutlikku majandusmudelit ning edendab tehnoloogia kasutuselevõttu ja tundmaõppimist õppeprotsessi käigus

4.2. Viljandi linna noored tunnevad end turvaliselt ja väärtustatuna ning saavad oma ideid ellu viia

4.2.1.Viljandi noorsootöö on innovaatiline ja süsteemne

4.2.2. Viljandi noored on aktiivsed ja vastutustundlikud kodanikud

**5. Sotsiaalne keskkond**

5.1. Elanikest hooliv linn

5.1.1. Viljandi linnaelanikele on kättesaadavad vajaduspõhised sotsiaaltoetused ja teenused

5.1.2. Viljandi linn väärtustab tervislikke eluviise

**6. Ettevõtlus**

6.1. Viljandi linnal on hea maine ja soodne ettevõtluskeskkond

6.1.1. Ettevõtluspiirkondades on uute ettevõtete rajamiseks ja olemasolevate laiendamiseks vajalikud tingimused

6.1.2. Viljandi kui sisemaakuurort, mis on aastaringselt külastatav pärandturismi sihtkoht Eestis ja üks peamisi turismitõmbekeskusi Lõuna-Eestis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Valitsemine** | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |
| **Peaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **1.1. Viljandi linn on jätkusuutlik, koostööaldis ja teotahteline omavalitsusüksus, mis juhindub inimesekesksusest ja tasakaalustatud arengu põhimõtetest** | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **1.1.1. Viljandi haldusvõimekuse kasv** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused**  1.1.1.1. Piirkonna arengupotentsiaali terviklik rakendamine, sh koostöö kodanikuühiskonna algatustega, kolmepoolne dialoog haridusasutuste ja erasektoriga kohaliku elanikkonna rakendamiseks tööjõuturul  *Linna arengupotentsiaali rakendatakse lähtuvalt linna eelarvelistest võimalusest ning haldussuutlikkusest.*  *Viljandi tähtsaim väärtus on inimesed. Viljandi linn toimib erinevatest organisatsioonidest moodustatud võrgustikuna, mis on orienteeritud inimesekesksusele ja tasakaalustatud arengule. Inimesekesksus väljendub linna poolt pakutavates teenustes ja elukeskkonna kvaliteedis. Linna arenguid kavandades lähtutakse kõigi elanikerühmade huvidest ning kujundatakse linnaruumi kui ühtset tervikut. Elanikkonna paremaks teenindamiseks arendab Viljandi linn ühistegevust ning teeb koostööd kodanikuühenduste, erasektori, teiste omavalitsuste ja riigiga.*  1.1.1.2. Välisrahastusega projektide omaosaluse tagamine koostöös projektide esitajate ja elluviijatega  *Projektide omaosalus tagatakse rahastuse saanud projektidele eraldistega linnaeelarvest, vajadusel ka krediidiga. Viimasteks suuremateks rahastuse pälvinud projektideks on Paalalinna kooli rekonstrueerimine, Männimäe ja Mängupesa lateaedade energiatõhusamaks muutmine, Kantremaa tööstusala tugitaristu kaasajastamine (Pärnu mnt, Pargi tn, Planeedi tn, Tähe tn, Metsküla tee) ja Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine.*  1.1.1.3. Osalemine omavalitsuse koostööorganisatsioonide töös sh Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Viljandimaa Ühistranspordikeskus, Eesti Linnade ja Valdade Liit  *Viljandi linn osaleb liikmena omavalitsuste koostööorganisatsioonides: Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Viljandimaa Ühistranspordikeskus, Eesti Linnade ja Valdade Liit.*  1.1.1.4. Hea avaliku teenuse pakkumine ning linnavalitsuse ja hallatavate asutuste tasakaalustatud arengu tagamine  *Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele korraldab kohalik omavalitsus Viljandi linnas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate hoolekannet, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, linnasisest ühistransporti ja linna tänavate ehitamist ja korrashoidu ning tagab linna omanduses olevate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide ja huvikoolide, raamatukogude, spordibaaside, turva- ja hooldekodude ning teiste kohalike asutuste ülalpidamise.*  *Hea avalike teenuse pakkumisel on aluseks infovahetus, töökorraldus, teenuse pakkujate kvalifikatsioon, motiveeritus ja töötingimused.*  1.1.1.5. Erinevate e-lahenduste kasutusele võtmine lisakanalina kohaliku omavalitsuse teenuste osutamiseks sh e-teenuste arendamine ja lisamine, kontserniülese IT haldussüsteemi loomine  *Alates 1. märtsist 2018 on avatud Viljandi linna iseteeninduskeskkond Spoku, mille kaudu on võimalik esitada taotlusi linnavalitsusele elektrooniliselt ning linnavalitsus menetleb neid samas keskkonnas. Aktiivsed on 1. klassi astumise taotlus ja koolimineku toetuse taotlus. Iseteenindusel on olemas ühenduvus rahvastikuregistri ja äriregistriga.*  *Alates 3. juulist toimub Viljandi linnaeelarvest projektitoetuse taotlemine läbi e-keskkonna Spoku.*  *Alustati koostööd arveldusplatvormiga Bill.me, mis on kõige kaasaegsem ja efektiivsem vahend igakuiste arvete vastuvõtmiseks, vaatamiseks ja maksmiseks. Bill. me platvorm vastab täielikult GDPR-i (üldine andmekaitse määrus) nõuetele ja elektrooniliste maksete turvalisuse kõrgeimatele standarditele. Tänaseks on platvormi kõik võimalused ja eelised kättesaadavad ka Androidi ja iOS-i Bill.me mobiilirakenduses, mis suurendab veelgi kasutamise kiirust ja mugavust. Uue tasuta arveldusplatvormiga Bill.me ühinemine on linnalt arveid saavatele isikutele vabatahtlik, linn pakub juurde ühte kaasaegset, mugavat  ja turvalist võimalust arvete tasumiseks ning nende kohta ülevaate omamiseks. Kõik senised linna poolt eraisikutele arvete edastamise viisid jäävad edasi toimima (arve e-kirjaga, arve internetipanka e-arve püsimaksekorralduse jaoks või erandkorras arve paberile väljatrükituna).*  *Linna veebilehel olevaid avaldusi ja taotlusi on võimalik digitaalselt allkirjastatuna edastada otse linnavalitsuse üldmeilile. Kõik esitatud taotlused registreeritakse dokumendihaldussüsteemis Amphora.*  *Kõik allasutused on liidetud ühtsesse dokumendihaldussüsteemi Amphora.*  *Rotatsioonipõhiselt vahetati allasutustes välja arvutid, mis olid vanemad kui neli aastat või siis lõppes nelja-aastane rendileping. Iga allasutuse vajadusi hinnati ja kaaluti eraldi, võttes sealjuures arvesse linna finantsvõimekust.*  1.1.1.6. Viljandi linnal on head ja toimivad suhted kõikide sõpruslinnadega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kuhu Viljandi kuulub  *Viljandi linnal on 9 sõpruslinna. Sõpruslinnadega hoitakse häid suhteid ning toimuvad vastastikused visiidid. Sõprus-hansalinnad külastavad Viljandi linna iga-aastastel Hansapäevadel ning toimuvad ka vastuvisiidid.*  *Eesti Idapartnerluskekuse toel toimus ühisprojekt Viljandi ja Ukraina sõpruslinna Ternopili vahel. Projekti käigus toimus kaks õppereisi.*  *Linnal on ka sõpruslaev – miinijahtija Sakala.*  *2018. aastal lõpetas Viljandi linn osalemise Läänemere Linnade Liidus.*  1.1.1.7. Viljandi linnal on toimiv koostöö Viljandimaa omavalitsustega  *Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega 1. jaanuarist 2018 anti Viljandi linnale kui maakonnakeskuse omavalitsusele üle perekonnaseisutoimingute teostamise ülesanded ning Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimisega seotud ülesanded. Sotsiaalvaldkonna ülesannetest anti üle asendus- ja järelhooldusteenuse (varasem asenduskoduteenus) rahastamine ja teenuse lepingute sõlmimine ning alaealiste õigusrikkujatega seotud tegevused. 13.04.18* toimus *Viljandi raekoja saalis toimus esimene pidulik abielu sõlmimine.*  *Viljandimaa omavalitsustega toimub koostöö nii arengu- kui ka finantsvallas. Koos asutati SA Holstre-Polli Vabaajakeskus ja AS Viljandi Veekeskus. Koostööd on tehtud ka Greenway matkaraja projekti raames, mille käigus liideti linna ja valla Greenway matkarajad.*  *Koos Viljandi vallaga saadi rahastus projektile „Kohaliku omavalitsuse ühisameti mudeli väljatöötamine Viljandi linna ja Viljandi valla koostööna“, mille* *käigus töötatakse välja Viljandi linna ja Viljandi valla võimaliku ühisameti mudel. Koostatakse omavalitsuse tugiteenuste analüüs ja tööprotsesside kirjeldused ning leitakse need teenused, mille osutamine on teostatavus-tasuvusanalüüsi kohaselt optimaalne ühisameti poolt, töötatakse välja ühisameti struktuur ja selle käivitamiseks vajalik dokumentatsioon ning e-teenuste kirjeldused. Ühisprojekt viiakse ellu 2019. aastal.*  *Viljandi linn kaasas loomade varjupaiga teenuse ostmisse teised maakonna omavalitsused.* *Viljandi linn ning Viljandi, Põhja-Sakala ja Mulgi vald maksavad järgneval kolmel aastal Varjupaikade MTÜ-le kokku 3534 eurot püsitasu kuus. See summa jaguneb nelja omavalitsuse vahel vastavalt elanike arvule. Püsitasule lisandub tasu vastavalt osutatud teenustele.* | | | | | | | | | |
| **2. Elukeskkond** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | **2017. a tegelik** | | **2018. a eeldatav** | | **2018. a tegelik** | | |
| **Peaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **2.1. Atraktiivse miljööväärtusega, hooldatud rohealadega ning puhta ja turvalise elukeskkonnaga linn** | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |
| **Tulemusnäitajad** | | | | | **Tulemusväärtused** | | | | |
| **Linnavalgustuses kaasaegsete valgustite kasutamise %** | | | **82,5** | | **86** | | **98,5** | | |
| **Teede rekonstrueerimine (igal aastal km)** | | | **0,68** | | **0,5** | | **1,4** | | |
| **Kõnniteede rekonstrueerimine (igal aastal km)** | | | **1,5** | | **1** | | **2,0** | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **2.1.1. Korrastatud haljasalad** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused** | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. Viljandi linna haljastu arengukava koostamine  *2018. aasta lõpuks valmis AB Artes Terrae OÜ maastikuarhitektide poolt koostatud Viljandi linna haljastu arengukava 2019-2030. Dokumendis määratletakse Viljandi linna haljastu arendamise eesmärgid ja tegevussuunad aastani 2030. Linna haljastu mõiste all käsitletakse kõiki linna omandis olevaid taimkattega alasid (rohealasid), sh veekogude kaldaid, dekoratiivhaljastusega alasid nagu lillepeenrad, -kastid ja -amplid. Viljandi linna haljastu arengukava eesmärgiks on määratleda linna haljastu prioriteedid ja eesmärgid aastani 2030 ning vajalikud tegevused ja ressursid eesmärkide saavutamiseks ja tegevuskava.*  *Haljastu arengukava sisaldab: kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkondade, linna ja keskkonna lähteolukorra analüüsi ja arengueelduste sõnastamist; linna haljastu arenguvisiooni, prioriteetsete valdkondade kirjeldusi, haljastuse arendamise eesmärke ja tegevuse kirjeldusi nende saavutamiseks; arengukava tegevuskava (arengukavas soovitud tulemuste saavutamiseks vajalike tegevuste loetlemist ja ajalist määratlemist); tegevuskava elluviimiseks vajalike eelarveliste vahendite mahtu; tegevuskava elluviimiseks vajalike eelarveväliste lisavahendite mahtu ja võimalikke allikaid; eesmärkide täitmise vastutaja/täitmise korraldaja väljatoomist; arengukava täitmise võimalikke riske ja nende maandamise võimalusi; arengukava seire ja muutmise korraldust; linna eripärast tulenevaid ja arutelude käigus kerkivaid täiendavaid küsimusi.*  *2019. aasta veebruaris suunati koostatud dokument avalikule väljapanekule.*  2.1.1.2. Parkide inventariseerimine ja dendroloogiliste uurimuste teostamine  *2018. aastal dendroloogilisi uurimusi ei teostatud.*  2.1.1.3. Viljandi Lossipargi korrastustöödega jätkamine vastavalt rekonstrueerimisprojektile ja Lossipargi hoolduskavale kuni aastani 2020  *2018. aastal teostati Viljandi lossipargis kaitsekorralduskavaga ette nähtud hooldustöid (puude hoolduslõikus).*  2.1.1.4. Viljandi linna kalmistule urnimüüri rajamine  *2018. aastal tööd ei teostatud, kuid see on kantud Viljandi linna 2016-2021 eelarvestrateegia reservnimekirja, mis sätestab, et tööd teostatakse täiendavate tulude laekumise korral.*  *2019. aastasse on kavandatud urnimüüri (kolumbaariumi) asukoha täpsustamine ja eskiisi valmimine.*  2.1.1.5. Haljasalade ja kalmistute heakorra tagamine  *Viljandi Linnahoolduse hooldab haljasalasid ca  1 600 000 m2, kõnniteid  ca 85 000m2 ja kalmistud: Metsakalmistu 134 177 m2, Toome kalmistu 9600 m2, Hiie kalmistu 2000m2,  Vana kalmistu 70 108 m2, Pauluse kalmistu 17 581 m2 ulatuses.*  *Haljasaladel teostati järgmisi töid: kevadel suurpuhastus, sügisel lehtede koristus,  prügi korjamine, niitmine, trimmerdamine, hekkide lõikus, haljasalade korrastamine (kivide korjamine, vajadusel muru külvamine jms), käigurajade hooldamine (mürgitamine, rohimine), kändude freesimine, ohtlike okste ja puude eemaldamine.*  *Kalmistutel heakorra tagamiseks teostati järgmisi töid: hooldamata haudade  võsast puhastamine/ tähistamine; ohtlike okste eemaldamine, niitmine, hekkide lõikus, prügivedu, kaevude korrashoid, teede korrashoid, hekkide hooldus, inventari hooldus, hoolduskohustusega haudade hooldamine. Metsakalmistule rajati uus kaev.*  *Viljandi kalmistutel langetati ohtlikke puid. Kokku eemaldati sada kõige halvemas seisus puud. Metsakalmistul eemaldati 13 puud, Toome kalmistul 6, Pauluse kalmistul 13 ja Vanal kalmistul 68 ohtlikku puud.*  2.1.1.6. Koos huvirühmadega korteriühistute ja kogukondade ettevõtmisi toetava programmi „Õue- ja haljasalad korda“ põhimõtete väljatöötamine ja programmi käivitamine  *2018. aastal programmi põhimõtteid välja ei töötatud.* | | | | | | | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **2.1.2. Kaunid ja avatud veekogud** | | | | | | | | | |
|  | **Peamised tegevused** | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1. Viljandi järve (Viiratsi ujumisala, Paadimehe ujumisala, Huntaugu ujumisala, sõudebaasi ujumisala) veetaimestiku niitmine | | | | | | | | | |
|  | *2018. aastal teostati veetaimestiku niitmist Viljandi järvel ja Paala järvel kokku 3,22 ha suurusel alal*. | | | | | | | | | |
| 2.1.2.2. Järveäärsete vaadete avamine | | | | | | | | | |
|  | *Vaateid Viljandi järvele avati Närska mäe lähedal Viljandi maastikukaitsealal aruniidul.* | | | | | | | | | |
| 2.1.2.3. Paala järve ja Ugala tiigi korrashoid, Valuoja oja kallaste puhastamine | | | | | | | | | |
|  | *Paala järve ülemise osa puhastustööde läbiviimine on 2019. aasta kaasava eelarve võitnud idee ning see viiakse ellu 2019. aastal.* | | | | | | | | | |
| 2.1.2.4. Rannapromenaadi planeerimis- ja ehitustööde jätkamine | | | | | | | | | |
|  | *Teostati Ranna pst kõnnitee ja Ranna pst 3a parklaala projekteerimis-ehitustööd.*  *Koos rannajalgpalli väljaku projektiga koostati ehitusprojekt staadioni parkla ulatuses kuni Järve tänavani.*  *Viljandi järveäärse ujula ja spaahotelli detailplaneeringu koostamise käigus täpsustati rannapromenaadi kulgemist mädalepiku piirkonnas. Detailplaneeringu elluviimine on takistatud kohtuvaidluse tõttu.* | | | | | | | | | |
| 2.1.2.5. Viljandi järve maastikukaitseala kaitsekorralduskavas ettenähtud hooldustööde läbiviimine | | | | | | | | | |
|  | *2018. aastal teostati Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti Viljandi maastikukaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimine aastatel 2018-2019 raames* k*aitsekorralduslike tegevustena elupaikade hooldustöid: võsast puhastamine, ülepinnaline niitmine kokku ca 3,3 ha suurusel alal.* | | | | | | | | | |
| 2.1.2.6. Harrastuskalastajatele püügivõimaluste tagamine, kalavarude suurendamine  *2018. aastal asustati Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti Viljandi maastikukaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimine aastatel 2018-2019 raames 1000 röövkala maimu Viljandi järve.* | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **2.1.3. Hooldatud ja puhta elukeskkonnaga linnaruum** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused** | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni edasine rakendamine  *Jäätmeveo teenuste kontsessioonileping on sõlmitud Viljandi Linnavalitsuse ja AS Eesti Keskkonnateenused vahel. Viljandi Linnavalitsus andis oma 06.02.2017 korraldusega nr 50 AS-ile Eesti Keskkonnateenused teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks ja vedamiseks kogu Viljandi linna haldusterritooriumil perioodiks 01.04.2017 – 31.03.2020.*  2.1.3.2. Heakorrakonkursside korraldamine  *Viidi läbi „Värvid linna 2018” konkurss. Anti välja* neli konkursi «Värvid linna 2018» peapreemiat a`320 eurot, kuus preemiat a`200 eurot, viis emailmärki „Värvid linna 2018“ ja Viljandi rae tunnuskirjad.  *Konkurssi „Lilled linna 2018“ ei korraldatud.*  2.1.3.3. Koostööprojektide koostamine ja ellurakendamine Viljandi Jäätmejaama arendamiseks (seadmete uuendamine – autokaal, jäätmepress, piirdeaia rajamine, platsi asfalteerimine, ühisveevärgi- ja –ühiskanalisatsiooniga liitumine)  *Koostööprojekt ei teostunud, kuna toetusmeetmest ei õnnestunud rahastust saada. 2019. a. on planeeritud esitada taotlus meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” avanevasse taotlusvooru.*  2.1.3.4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava realiseerimine  *Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava rakendamine toimus plaanipäraselt. Kava aastateks 2015-2027 on kinnitatud 29. oktoobril 2015. a.*  2.1.3.5. Linna avalike alade heakorra parendamine, ülelinnaline tasuta aia- ja haljastusjäätmete vedu  *Kevadel ja sügisel toimus ülelinnaline aia- ja haljastusjäätmete vedu.*  *Avalike alade heakorra parendamiseks koostati uued hooldusnõuded, mis kinnitatakse Haljastu arengukava lisana ning mille alusel hakkab 2019. aastast Viljandi Linnahooldus avalikke haljasalasid hooldama.*  2.1.3.6. Jäätmete liigiti kogumise võrgustiku arendamine  *Uuendati pakendikonteinerite aluseid ja MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni poolt paigaldati linna territooriumile 10 uut pakendikonteinerit, millest 5 konteinerit on paberpakendite kogumiseks.*  2.1.3.7. Keskkonnateadlikkuse tõstmine elanikkonna hulgas  *Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks on täiendatud Viljandi linna kodulehte jäätmeinfo osas ning on lisatud kaart, kuhu on märgitud Viljandi linnas asuvate pakendikonteinerite asukohad. Samuti on ajakirjanduse vahendusel jäätmealaseid probleeme esile toodud ja sorteerimise vajalikkusest räägitud. Keskkonnaspetsialist on võtnud osa ja rääkinud prügi sorteerimisest Viljandimaa Tarbijakaitse ühingu poolt korraldatud infopäeval Sakala keskuses.*  *Lasteaedadesse paigaldati prügi sorteerimisjaamad, mis juurutab prügi sorteerimisharjumusi lasteaia lastel ja töötajatel.*  *Kehtestatud on Viljandi linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, mis määrab nõuded, kuidas reovee kohtkäitlussüsteeme rajada, õigesti kasutada jne. Elanikele on uut eeskirja tutvustatud Linnalehes.* | | | | | | | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **2.1.4. Väärtusi eksponeeriv, huvipakkuv ja turvaline linnaruum** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused**  2.1.4.1. Vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamine linnaruumis  *2018. aasta kaasava eelarve võiduidee realiseerimisega paigaldati Lastepargi mänguväljakule mänguseade väikelastele vanuses 1+ aastat, mänguseade lastele vanuses 5+ aastat ja 1 vedrukiik.*  *Lossimägedesse rajati püsiv lambaaedik, kus karjatamisperioodil on lambad.*  *Linnaruumi paigaldati pargipinke.*  2.1.4.2. Purskkaevude ja pargimööbli hooldamine, renoveerimine või uuega asendamine  *Viljandi Linnahoolduse poolt kaardistati vajalike remonttööde ja asendust vajava  linnainventari olukord.  Linnaruumi paigaldati 10 uut pinki ja 20 uut prügikasti, teostati vanalinna pinkide iga-aastane hooldus (värvimine, õlitamine, remont ja vajadusel uuendamine). Hooldati (remonditi, õlitati, värviti jms) silla piirdeid jm  linnainventari, korrastati Trepimäe vaheplatvorme, teostati paisude ülevaatus ja bussipaviljonide remonttöid ja pesemist. Korraldati purskkaevude hooldust,  paigaldati ja eemaldati Paala järve värviline purskkaev. Hooajaliselt paigaldati välikäimlad (mai – okt).*  *Teostati Lastepargi amortiseerunud värvilise purskkaevu lammutustööd.*  2.1.4.3. Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvate väärtuslike hoonete rekonstrueerimise toetamine restaureerimistoetuste abil  *Linn eraldas ajalooliste hoonete restaureerimiseks restaureerimistoetuseid ja –preemiaid. Kokku maksti restaureerimistoetusteks välja 22466 eurot.*  2.1.4.4. Kaasaegse valgustuslahenduse kasutamine linnavalgustuses  *Viljandi Veevärk AS poolt teostati Ühtekuuluvusfondi tänavavalgustuse taristu renoveerimise programmi vahenditest ebaefektiivsete või amortiseerunud valgustite asendamine kaasaegsete valgustitega. Vahetati välja 640 valgustit. Projekti tulemusel väheneb oluliselt tänavate valgustamisele kuluv energia, paranes tänavate valgustus ja liiklusohutus.*  *Uuendati linna jõuluvalgustust kaasaegsete ledvalgustitega.*  2.1.4.5. Peaväljaku ja kesklinna avaliku ruumi kaasajastamine.  *Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldas linna 2,72 miljoni euro suuruse taotluse Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamiseks läbi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme. Projekti kogumaksumus on 3 200 161,00 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 480 024,15 eurot ja toetus on maksimaalselt 2 720 136,85 eurot. Projekti raames on abikõlbulikud alad Vabaduse plats, sh Vabaduse plats 4 parkla koos juurdepääsuteega (abikõlblik 50% ulatuses), Tasuja puiestee ja Tallinna tänava (alates Tartu tänava ristmikust (k.a.) kuni Vabaduse platsini), Vaksali tänava (Tallinna tänava ja Kaalu tänava vahelises lõigus) alad ning Vana-Vaksali tänava rekonstrueerimine koos parkimisalade ja kõnniteede väljaarendamisega. Tööde toestamine toimub 2020. aastal.*  2.1.4.6. Mänguväljakute rajamine ja korrastamine sh Lastepark  *2018. aasta kaasava eelarve võiduidee realiseerimisega paigaldati Lastepargi mänguväljakule mänguseade väikelastele vanuses 1+ aastat, mänguseade lastele vanuses 5+ aastat ja 1 vedrukiik.*  *Läbi viidi audit mänguväljakute seadmetele hinnangu andmiseks. Selle alusel eemaldati ja parandati lasteaedade amortiseerunud mänguatraktsioone ning lisati kahe lasteaia mängualale kokku 4 mänguseadet. Samuti remonditi Riia mnt äärset ekstreemspordiväljakut, demonteeriti üks mängulinnak Valuoja orus ning parandati olemasolevaid ja asendati lõhutud seadmeid erinevatel linna avalikel mänguväljakutel.*  *Viljandi Linnahoolduse poolt uuendati randade ja mänguväljakute liivaalasid.*  2.1.4.7. Vabadussõjas langenute mälestuse jäädvustamine  *2018. aastal töid ei ole teostatud. Vabadussõjas langenute mälestusmärgi asukoha vabastamine ja aluse rajamine toimub Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamise raames.*  2.1.4.8. Nimeliste pinkide programmi väljatöötamine ja rakendamine  *Viljandi raekoja ümbruses asuvatele istepinkidele paigaldati metalltahvlid, millel on kirjas enne Teist maailmasõda ametis olnud linnapeade nimed. Raekoja roosiaia pingid said iseseisvumiseelsete linnapeade nimed, kelleks olid Ewald Heinrich Schöler, August Wilhelm Boström, Ludwig Julius Werncke, Max Eduard Schöler, Otto Moritz Alexander von Engelhardt ja Mats Nõges. Raekojaesise lipuväljaku pinkidele paigaldati Eesti esimese iseseisvusperioodi aegsete linnapeade nimesildid. Need linnapead olid Karl Grau, Gustav Talts, August Maramaa, Reinhold Simon, Jaan Vares ja Albert Vilms.*  *2019. aastal on kavandatud välja töötada nimeliste pinkide paigaldamise kontseptsioon.*  2.1.4.9. Turvalisuse tagamine linnaruumis  *Viljandi Linnahoolduse poolt kaardistati vajalike remonttööde ja asendust vajava  linnainventari olukord.  Teostati vanalinna pinkide iga-aastane hooldus (värvimine, õlitamine, remont ja vajadusel uuendamine). Hooldati (remonditi, õlitati, värviti jms) silla piirdeid jm  linnainventari, korrastati Trepimäe vaheplatvorme, teostati paisude ülevaatus ning bussipaviljonide remonttöid ja pesemist. Korraldati purskkaevude hooldust. Parkides ja haljasaladel eemaldati murdunud, kuivanud ning ohtlikke puid ja oksi.* | | | | | | | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **2.1.5. Kvaliteetne ja turvaline tänavavõrgustik** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused**  2.1.5.1. Tänavate seisundi parandamine pindamise ja remondi abil  *Pindamistöid teostati kokku 52 000 m2 ning asfalteerimistöid kokku 4580 m2. Olulisemad tööd olid Riia maantee sõidujälgede parandamine ja Midrimaa lasteaia esine parkla. Kokku sai värskema katte pindamistööde või asfalteerimise näol ligi 40 tänavalõiku. Lisaks teostati kõikidel tänavatel löökaukude remonti.*  2.1.5.2. Tänavate rekonstrueerimise kava elluviimine sh linna peatänavate uuendamine  *Kavast on täidetud mõned tänavad, nt. Metalli tänav ja osaliselt ka Vaksali tänav (KIK-i raudteepeatuste meetme vahenditest). Koidu tänaval rekonstrueeriti sõidutee ja kõnniteed. Rekonstrueeriti Eha tänava ühe lõigu sõidu- ja kõnnitee, Vaksali tänava ja Riia maantee ringristmik ning sellega külgnevad kõnniteed. Teostati Uue tänava sõidutee osaline taastusremont lõigul Oja tee - Allika tänav.*  *2018. aastal rekonstrueeriti osaliselt Pärnu maantee linna piirist kuni Planeedi tänavani ja Metsküla tee ning täies mahus Pargi, Planeedi ja Tähe tänav.*  *2019. aastal rekonstrueeritakse Pärnu maantee Planeedi ja Vaksali tänavate vahelisel lõigul.*  2.1.5.3. Tänavate märgistuse iga-aastane uuendamine ja liikluskorraldusvahendite hooldamine  *Tänavate märgistust teostati kokku 1750 m2 ulatuses peamiselt linna peatänavatel. Töö hõlmas ülekäiguradade, suunanoolte ning joonte märgistamist. Uuendati ligi 80 liiklusmärki.*  2.1.5.4. Kõnniteede rekonstrueerimine (prioriteet koolide ja lasteaedadeni viivate kõnniteede korrastamine)  *Kõnniteedest remonditi Karlssoni lasteaia esise kõnnitee, Uue tänava kõnnitee Lembitu puiestee ja Lossi tänava vahelisel kesklinna poolsel lõigul, rajati Kesk-Kaare tänavale Kaare kooli ette uus kõnnitee. Tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimise raames rajas Viljandi Veevärk AS kõnnitee Väike tänava lõigule C.R. Jakonsoni tänavast Posti tänavani.*  2.1.5.5. Jalg- ja jalgrattateede ülelinnalise võrgustiku rajamine sh kergliiklustunneli ehitamine Jakobsoni tänavale  *Piirkondade konkurentsivõime meetmest ei rahastatud jalg- ja jalgrattateede rajamise projekti.*  *Kantsemaa tööstusala tugitaristu projekti raames rajati 1315 meetrit jalg- ja jalgrattateid.*  2.1.5.6. Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamine  *Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamise tööde kogumaksumuseks kujunes 1 827 791,25 eurot ning tööde teostamist toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu 1 121 406,13 euro ulatuses. Tööde käigus rekonstrueeriti osaliselt Pärnu maantee ja Metsküla tee ning täies mahus Pargi, Planeedi ja Tähe tänav. Ehitati tänavate katendid, veetrassid, reovee-, sajuvee- ja sidekanalisatsioon ning tänavavalgustusrajatised.*  2.1.5.7. Tingimuste loomine ohutuks liiklemiseks  *2018. ehitati ülekäigukoht Riia maanteele ning paigaldati 2 kaasaegset valgusfoori. Tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimise raames uuendati 33 ülekäigukohta.*  2.1.5.8. Järveotsa arendusalale tänavate ja tehnovõrkude ehitamine  *2018. aastal teostati Järveotsa arendusalal järgmised ettevalmistustööd:*   * *ca 11 ha suuruse ala võsast puhastamine ning puude raiumine ning raiejäätmete utiliseerimine;* * *„Järveotsa hoonete lammutusprojekti“ kohaselt lammutati KIK-i ringmajanduse programmist saadud toetuse abil lagunenud hooned aadressidel Riia maantee 103, Riia maantee 97, Tuisu tänav 2, Tuisu tänav 2, Tuisu tänav 2, Tuule tänav 2, Vaikuse tänav 14, Vaikuse tänav 2, Vaikuse tänav 5 ja Päikese tänav 5;* * *koristati ala sinna viidud jäätmetest;* * *Skepast&Puhkim OÜ poolt koostati Järveotsa arendusrajooni 1. etapi tänavate ja tehnovõrkude ehitusprojekt.*   2.1.5.9. Parklate planeerimine ja rajamine  *2018. aastal realiseeriti kavandatu täismahus Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamise tööde mahus.* | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **2.1.6. Korras linnavara** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused** | | | | | | | | | |
| 2.1.6.1. Linna kinnisvara haldamise tarkvara arendamine  *2018. aastast kasutab kinnisvara haldusamet registritarkvarana Archibusi ning töövoogude juhtimiseks Alldevice tarkvara, mis võimaldab eleftiivset suhtlust hoone kasutaja, teenusepakkuja ning kinnisvara haldusameti vahel.*  2.1.6.2. Linnavara haldamine, korrashoid ja parendamine  *Viljandi linna haldusalas on 77639,2 m² kinnisvara, millest 64694,2 m² moodustab omandis olev vara, 6907,6 m² välja üüritud vara 4338 m² sisse renditav vara ning kasutusest maas on 1699,4 m². Omandisse kuuluvad haridus-, laste-, huvi- spordi- ja kultuuriasutused. Samuti moodustab märkimisväärse osa kogu portfellist elu- ja mitteeluruumid ehk korterid.*  *Viljandi linn lõpetas 2018 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga sõlmitud hoonestusõiguse lepingud Riia mnt 91 (Viljandi Jakobsoni Kool) ja Carl Robert Jakobsoni tn 42/42a (Kesklinna Kooli väike maja).*  *Välja renditavast varast suuremad objektid on Viiratsi alevikus asuv Lastekodu tn 6 ja Viljandi linnas asuv Musta tee 22a.*  *Tulevikus lisandub kinnisvara haldusameti haldusalasse ka Viljandi Paalalinna Kool ja Viljandi Kunstikool.*  2.1.6.3. Linnale kuuluvate amortiseerunud ja kasutuseta hoonete lammutamine ning territooriumide heakorrastamine (sh Järveotsa arendusalal olevad endised militaarehitised, Vabaduse plats 6 hoone)  *„Järveotsa hoonete lammutusprojekti“ kohaselt lammutati KIK-i ringmajanduse programmist saadud toetuse abil lagunenud hooned aadressidel Riia maantee 103, Riia maantee 97, Tuisu tänav 2, Tuisu tänav 2, Tuisu tänav 2, Tuule tänav 2, Vaikuse tänav 14, Vaikuse tänav 2, Vaikuse tänav 5 ja Päikese tänav 5.*  *Vabaduse plats 6 hoone lammutamine on planeeritud 2020. aastasse.*  2.1.6.4. Tehnovõrkude renoveerimine  *Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamise tööde käigus rekonstrueeriti osaliselt Pärnu maantee ja Metsküla tee ning täies mahus Pargi, Planeedi ja Tähe tänav. Ehitati tänavate katendid, veetrassid, reovee-, sajuvee- ja sidekanalisatsioon ning tänavavalgustusrajatised.*  *Viljandi Veevärk AS poolt teostati tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekti raames ebaefektiivsete või amortiseerunud valgustite asendamine kaasaegsete valgustitega. Vahetati välja 640 valgustit.*  2.1.6.5. Linnale kuuluva mittevajaliku kinnisvara võõrandamine  *Võõrandati Lossi 13 Viljandi linnale kuuluv ühisomandi osa korteriomanidist nr 6, Riia 55 M2 ja Reinu tee 15-27.* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Kultuur, sport ja vaba aeg** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
|  | | **2017. a tegelik** | | **2018. a eeldatav** | | **2018. a tegelik** | | | |
| **Peaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **3.1. Viljandi on tugevate kultuuritraditsioonidega ja atraktiivse kultuurieluga linn** | | | | | | | | | |
| **Tulemusnäitajad** | | | | **Tulemusväärtused** | | | | | |
| **Loomestipendiumi eelarve kasv %** | | **5** | | **5** | | **5** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **3.1.1. Aastaringselt toimuvad heatasemelised kultuuriüritused** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused** | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1. Kultuurivaldkonna maineürituste järjepidev toimumine ning kõrge kvaliteedi tagamine  *Viljandi linn korraldas 2018. aastal kõrgel tasemel Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise, Suurjooksu ümber Viljandi järve, Viljandi Hansapäevad, Viljandi linna sünnipäevasündmuse. Maine tagamine toimus ka läbi sotsiaalmeedia.*  *Lisaks toetas linn järgmiste suursündmuste toimumist:*   * *Mulgi uisumaraton* * *Ööuisutamine* * *Tudengite Teatripäevad* * *Õpetajate teatrifestival Sillad* * *Öölaulupidu* * *Viljandi Öötantsupidu* * *Mulgi Rattamaraton* * *Viljandi Vanamuusika Festival* * *Noore Tantsu Festival* * *Bash 2018* * *Sõuderegatt "Viljandi Paadimees"* * *Viljandi Pärimusmuusika Festival* * *Keskaja päevad* * *Humus festival* * *Erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupidu* * *Eesti MV orienteerumisjooksus – sprint ja sprinditeade* * *Lõikuspidu ja Etnokulp* * *Viljandi Linnajooks* * *Eesti meistrivõistlused akadeemilises sõudmises* * *Viljandi Kitarrifestival* * *Viljandi Käsitöömess* | | | | | | | | | |
| 3.1.1.2. Viljandi linnale oluliste tähtpäevade tähistamine | | | | | | | | | |
| *Olulistest tähtpäevadest tähistati:*   * *Eesti Vabariigi 100. aastapäeva – toimus kontsertaktus teatris Ugala ning traditsioonilised välisündmused (tänujumalateenistus, iseseisvusmanifesti ettelugemine, ühine pärgade asetamine Johan Laidoneri ratsamonumendile, jõustruktuuride näitus Viljandi Lauluväljakul, jms)* * *Kauni emakeele päeva* * *Emadepäeva* * *Lastekaitsepäeva* * *Jaanipäeva ja võidupüha* * *Taasiseseisvumispäeva* * *Viljandi linna 735. sünnipäeva* * *Isadepäeva* * *Esimest adventi advendiküünla süütamisega Vabaduse platsil*   *Mitmete sündmuse korraldamisel kaasati vabatahtlikena Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengeid.*  3.1.1.3. Kultuurisündmuste aktiivne tutvustamine ja reklaam meedias | | | | | | | | | |
|  | *Sündmusi tutvustati internetiportaalide kaudu (visitviljandi.ee, kultuurikava.ee, kultuur.info), linna enda ning ka allasutuste kodulehtede kaudu.*  *Kord kuus ilmus Linnaleht, kord nädalas neljapäeviti on KUKU raadios linnatund. Peale selle kajastati sündmusi sotsiaalmeedias (s.h. Facebook sündmused), linnapildis olevatel plakatitel ja flaieritel. Kohalikus meedias (peamiselt ajaleht Sakala) artiklite või kuulutustena. Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) erinevates kanalites kajastati sündmusi valikuliselt. Valiku tegijaks oli ERR.* | | | | | | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **3.1.2. Viljandi kultuurielu on jätkusuutlik ja arenev** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused**  3.1.2.1. Toetused kultuuriorganisatsioonidele ja -kollektiividele aastaringse tegevuse tagamiseks ja arendamiseks   * *Kultuurivaldkonna tegevustoetusi jagati 25 organisatsioonile summas 131 070 eurot* * *Kultuurivaldkonna projektitoetusi jagati 47 projektile summas 48672 eurot* * *2018. aastal anti välja 23 loomestipendiumit, kokku 7608 euro väärtuses*   *Peale tegevus- ja projektitoetuste oli organisatsioonidel võimalik rentida linna poolt hallatavaid ruume ning kultuuri- ja spordirajatisi soodustingimustel.*  *Sündmuste ja tegevuste toetamine toimus läbi tegevus- ja projektitoetuse ning vajaduspõhiselt. Kodanikuühiskonda toetavate organisatsioonide rahaline toetus on välja toodud kultuuriorganisatsioonide toetuse sees. Samuti tehti kodanikualgatustega tihedat koostööd, aidates neid lisaks rahale tööjõuga (Sakala Keskuse tehniline meeskond, Viljandi Avatud Noortetoa meeskond, Viljandi Linnahooldus) või muul viisil*.  3.1.2.2. Kollektiivide/organisatsioonide juhtide koolitamine ja nõustamine  *Kultuuri- ja noorsootööspetsialist nõustas rahataotluste esitamisel, aruannete koostamisel ning avalike sündmuste lubade taotlemisel. Samuti aitas ta taotlejatel leida täiendavaid fonde või rahastajaid.*  *Enne tegevustoetuste tähtaega toimus koolitus-infopäev MTÜ-dele ja muudele organisatsioonidele, kus tutvustati tegevus- ja projektitoetuse andmise korda ning õpetati täitma toetuse taotlemise vormi. Samuti anti nõuandeid projektide kirjutamiseks ning juhiseid eelarvete koostamiseks.*  3.1.2.3. Osalemine vabariikliku ja maakonna laulu- ja tantsupidude traditsiooni jätkamisel  *Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist ning abilinnapea kuuluvad nii vabariikliku kui maakonna Laulu- ja Tantsupeo korraldamise komisjoni.*  3.1.2.4. Huvi- ja üldhariduskoolide õpilaste kaasamine linna kultuuriürituste läbiviimisel  *Õpilasi ja kollektiive kaasati linna sündmuste läbiviimisel.*  *Viljandi Kunstikooli õpilaste eestvedamisel toimus 2018. aasta maikuus linnas uudne kunstisündmus Kunstikompott. Viljandi Kunstikooli gümnaasiumiastme õpilased, kes on läbinud Kunstikooli põhiõppe, näitasid üles loomingulisust, initsiatiivi, ettevõtlikkust ja julgust uudse avaliku sündmuse korraldamisel, mis andis tunnistust turvalisest (emotsionaalselt turvaline keskkond annab julguse oma mõtteid jagada ning samuti proovida ja eksida), arendavast ja õpioskusi ning loovust toetavast õpikeskkonnast (Kunstikooli kollektiivi tugi sündmuse kavandamisel).*  3.1.2.5. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kompetentsi kaasamine uuringute läbiviimisel, koostööprojektide koordineerimisel ja ürituste korraldamisel  *Viljandi linna ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia vahelist koostöölepingut uuendati 3. septembril. Lepingu eesmärk on arendada Viljandi linna ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia vahelisi sidemeid. Koostöövaldkondadeks on nii haridus, teadus ja arendus kui ka kultuur.*  3.1.2.6. Avaliku, era- ja kolmanda sektori vahelise ühistegevuse soodustamine  *Mitmete traditsiooniliste sündmuste ja tähtpäevade tähistamine toimus koostöös erasektori või kolmanda sektoriga:*   * *Vabariigi aastapäeva tähistamine toimus koostöös Kaitseliidu Sakala Maleva ja kirikutega* * *Jaanipäeva korraldati koostöös Viljandi Rannakohvik Bangalo OÜ-ga* * *Viljandi Hansapäevade korraldamisel tehti koostööd mitmete kohalike MTÜ-dega (näiteks suurim koostöö toimub Bonifatiuse Gild MTÜ-ga) ning kodanikualgatustega (Tule Õue!, Kohvikute ÖÖ)* * *Viljandi linna sünnipäev toimus koostöös kodanikualgatustega Tule Õue!*   *Toimub koostöö Viljandimaa Arenduskeskusega, et leida rohkem koostöökohti Viljandi linna ja ka maakonna ühingutega. Arenduskeskusega toimub koostöö ka turismi edendamise osas.*  3.1.2.7. Viljandi kultuuriorganisatsioonide osalemise soodustamine rahvusvahelistes koostööprojektides sh koostööprojektid hansa- ja sõpruslinnadega  *Soodustamine ja toetamine toimus vajaduspõhiselt. Viljandi linnale pakutud koostööprojektides osalemise võimalustest teavitati vastavaid ühinguid. Osalemist ehk transpordi- või muude kulude tasumist toetati projektipõhiselt (tegevustoetus, projektitoetus, loomestipendium).*  *Viljandi linna kollektiive kaasati Viljandi Hansapäevade programmi kui ka rahvusvahelisi hansapäevi külastatavatesse delegatsioonidesse.* | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **3.1.3. Viljandi kultuuriasutustes on loodud kaasaegsed tingimused** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused**  3.1.3.1. Nukuteatri ruumide renoveerimine ning heli- ning valgustehnika kaasajastamine  *Heli ja valgustehnikat ei kaasajastatud. Renoveeriti tualetid.*  3.1.3.2. Viljandi Vana Veetorni arendamine mitmekülgsete võimalustega kultuuriobjektiks  *Viljandi Vanas Veetornis toimusid näitused ja kontserdid ning veetorn oli avatud külastajatele vastavalt linnavalitsuse poolt kinnitatud graafikule ja tasule. Väljaspool hooaega oli veetorn kõikidele külastajatele tasuta avatud Muuseumiööl ja Viljandi linna sünnipäeval.*  3.1.3.3. Linnagaleriile uute sobivate ruumide leidmine  *Viljandi Linnagalerii asub Viljandi linnaraamatukogu III korrusel, kus eksponeeritakse põhiliselt Eesti autorite foto-, kujutava- ja tarbekunstinäitusi. Aastas toimub galeriis veidi enam kui kümme näitust.*  *Galerii on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel ning sissepääs on tasuta.*  3.1.3.4. Munitsipaalkultuuriasutuste tegevuse tagamine ja arendamine  *Tegevus tagati ja arendustöö jätkus.* | | | | | | | | | |
| **Peaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **3.2. Viljandi linnas on loodud sobivad tingimused sportimiseks ja spordiürituste läbiviimiseks** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **Tulemusnäitajad** | | | | **Tulemusväärtused** | | | | | |
|  | | **2017. a tegelik** | | **2018. a eeldatav** | | **2018. a tegelik** | | | |
| **Spordistipendiumi eelarve kasv %** | | **5** | | **5** | | **5** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **3.2.1. Viljandi spordielu on jätkusuutlik ja arenev** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused**  3.2.1.1. Toetused spordiorganisatsioonidele, -klubidele ja harrastajatele aastaringse tegevuse tagamiseks ja arendamiseks   * *Spordivaldkonna tegevustoetusi jagati 18 organisatsioonile summas 95 000 eurot* * *Spordivaldkonna projektitoetusi jagati 39 projektile summas 46 328 eurot* * *2018. aastal anti välja 26 spordistipendiumit, summas 7 825 eurot*   *Peale tegevus- ja projektitoetuste oli organisatsioonidel võimalik rentida linna poolt hallatavaid ruume ning kultuuri- ja spordirajatisi soodustingimustel vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.*  3.2.1.2. Viljandi järv, järveäärne ala ja spordirajatised on erinevate spordialade ja liikumisharrastusega tegelejate aktiivses kasutuses aastaringi  *Viljandi järve ümbrus oli igapäevaselt aktiivses kasutuses nii tervisesportlaste kui tavakasutajate seas. Ümber järve kulgevat terviserada kasutati rattasõiduks, jooksmiseks, kepikõnni harrastamiseks, jalutamiseks ning talvel suusatamiseks. Randa rajatud spordiplatsid (korvpall, võrkpall, petank, rannajalgpall jne) olid tihedas kasutuses. Platsidel korraldati suvel mitmesuguseid võistlusi (k.a maakondlikke ja vabariiklikke). Suvehooajal oli igapäevases kasutuses mänguväljak ning paatide laenutamise teenus.*  *Rannas korraldati 2018. aastal mitmeid sündmusi (üle-eestiline firmaspordisündmus „Suvespartakiaad“, noortefestival Humus Festival, Viljandi linna Jaanipäev), pühapäeviti toimusid ühised aeroobikatreeningud linnarahvale. Viljandi järvel peeti sõudevõistlus “Viljandi Paadimees”ning rahvusvaheline veemotospordi võistlus. Lisaks toimusid talvised uisu- ning talispordiüritused.*  3.2.1.3. Spordiürituste ja mitmekülgse sporditöö läbiviimine erinevatele sihtgruppidele  *2018. aastal toimus 759 erinevat spordiüritust.*  3.2.1.4. Liikumisharrastust soodustavate tegevuste ja programmide läbiviimine  *Rahvarohked on jalgratta- ja suusamatkad, järvejooksude ning kepikõnni sari, perespordipäevad, tervisekuu, kampaaniaüritused Terviseradadel, rahvusvaheline lumepäev jt. Viljandis toimuvate rahvaspordispordiürituste osalejate arv järjest suureneb.*  3.2.1.5. Koostöös Viljandi vallaga SA Holstre-Polli Vabaajakeskuse tegevuse toetamine  *SA Holstre-Polli Vabaajakeskuse arendamist ja tegevust toetati 2018. aastal tegevustoetusega summas 15 000 eurot.* | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **3.2.2. Viljandis on korrastatud spordirajatised** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused**  3.2.2.1. Koolide staadionide ja spordiväljakute korrastamine – Viljandi Paalalinna Kool 2019, Viljandi Jakobsoni Kool 2020, Viljandi Kesklinna Kool 2021  *2018. aastal toimus koolide spordiväljakute renoveerimise plaanide koostamine.*  *Viljandi Jakobsoni Kooli spordiväljakul renoveeriti korvpalliväljakut.*  3.2.2.2. Viljandi Spordihoone remont  *2018. aastal teostati EASi regionaalsete investeeringute toetuse abil Viljandi spordihoone vana korpuse katuse remonttööd. Spordihoone vana osa viidi vastavusse päästeameti nõuetega. Toimusid ka sanitaarremondi tööd (näiteks värviti koridore). Paigaldati motoriseeritud tribüünid ja korvpalli väljaku konstruktsioonid.*  3.2.2.3. Välijõusaalide rajamine  *Töid ei teostatud.*  3.2.2.4. Vibuväljaku rajamine  *Töid ei teostatud.*  3.2.2.5. Huntaugu piirkonna arendamine aastaringseks kasutamiseks tervisespordi- ja vaba aja alana  *Detailplaneering on kehtestatud. Eestvedajaks on MTÜ Viljandi Lumepark ja planeeritud on ettevõtmisele toetust saada EAS-ist.*  3.2.2.6. Rannajalgpalliväljaku rajamine  *Töid ei teostatud.*  3.2.2.7. Aerutamisbaasi rekonstrueerimine  *Töid ei teostatud.*  3.2.2.8. Jakobsoni Kooli ujula remont  *Jakobsoni Kooli ujulas teostati vajaduspõhist sanitaarremonti ning ujulat hoitakse käigus.*  3.2.2.9. Viljandi järvele sõudekanali rajamine  *Sõudestaadioni rajamise eeltööd on peatunud Keskkonnaameti vastuseisu tõttu.*  3.2.2.10. Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi tegevuses osalemine veekeskuse arendamise eesmärgil  *Viljandi linn osaleb Viljandi Veekeskus Alktsiaseltsi tegevuses.*  3.2.2.11. Viljandi järveäärsele alale jalg- ja jalgrattateede rajamine  *Teostati järveäärse ala jalg- ja jalgrattateede hooldustöid.*  3.2.2.12. Viljandi Spordikeskuse Paala viilhalli remont  *Töid ei teostatud. 2019. aastaks on planeeritud Paalalinna Viilhalli põrandakatte vahetus.*  3.2.2.13. Viljandi järveäärse polüfunktsionaalse spordiväljaku arendamine  *Valmis projekt polüfunktsionnalse spordiväljaku rajamiseks. Teostamine ootab rahastust.*  3.2.2.7. Tenniseväljakute uuendamise toetamine  *Linnapoolne toetus tenniseväljakute rajamiseks oli 20 000 eurot.* | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **4. Haridus ja noorsootöö** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
|  | | **2017. a tegelik** | | **2018. a eeldatav** | | | **2018 tegelik** | | |
| **Peaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **4.1. Haridusvõrgu erinevate astmete koostöös on igal Viljandi elanikul osalusvõimalus elukestva õppe süsteemis** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **Tulemusnäitajad** | | | | | **Tulemusväärtused** | | | |
| **Lasteaiakoha soovijatest koha saanute %** | | | 100% | | 100% | | | 100% |
| **Lastesõimekoha soovijatest koha saanute %** | | | 98% | | 100% | | | 100% |
| **Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate koguarvust** | | | 99% | | 99% | | | 99% |
|  | | |  | |  | | |  |
| **Huvitegevuses ja -hariduses osalevate laste osakaal laste arvust põhikooli astmes** | | | 85% | | 90% | | | 86,1 % |
| **Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate poolt täidetud ametikohad %** | | | koolides 96% lasteaedades 95% | | 99% | | | koolides 96%  lasteaedades 95% |
|
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **4.1.1. Kõigil haridustasemetel on võrdsed võimalused õppe- ja kasvatustööks kaasaegses ja turvalises õpikeskkonnas**  **Peamised tegevused** | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1. Viljandi Männimäe lasteaia energiatõhususe edendamine  *Männimäe lasteaia projekteerimis- ja ehitustööd teostati meetme «Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord» elluviimise kaudu. Toetuse summa oli 434 037 eurot ning tööde lõppmaksumus 1 109 048,40 eurot. Lasteaia hoonele rajati soojatagastusega ventilatsiooni- ja küttesüsteem, soojustati hoone sokkel, seinad ja pööning, vahetati välja kõik välisuksed ja aknad, renoveeriti sooja vee süsteem, elektripaigaldis uuendati ja ehitati osaliselt ümber. Hoone katusele paigaldati päikeseelektrijaam.*  4.1.1.2. Viljandi Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone rekonstrueerimine ja energiatõhususe edendamine  *Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone energiatõhususe edendamiseks on eraldatud meetme «Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord» raames toetus summas 481 133,52 eurot. 2018. aastal koostati kogu hoone rekonstrueerimiseks ehitusprojekt ning ehitustöödega alustatakse 2019. aasta suvel.*  4.1.1.3. Viljandi Paalalinna Kooli õppehoone rekonstrueerimine  *2018. aastal alustati Viljandi Paalalinna kooli õppehoone rekonstrueerimistöödega. Töid kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Koolivõrgu korrastamine“ alategevusest „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“. Toetuse summa on 3 116 714,46.*  4.1.1.4. Lapsehoiuteenuse toetamise jätkamine  *Toetamine jätkub ja vastavalt kehtivale korrale toetati kolme Viljandi linnas tegutsevat lapsehoiuteenuse pakkujat (OÜ Lapsehoiuteenused, OÜ 17 Kevadet, Jaani lastemaja).*  4.1.1.5. Vajaduspõhine sobitusrühmade loomine lasteaedades  *Sobitusrühmi luuakse vajaduspõhiselt. 2017/2018 õppeaastal moodustati Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoones 1 sobitusrühm.*  4.1.1.3. Lasteaedade toitlustamise põhimõtete muutmine 2018 septembrist  *Viidi läbi ühishange lasteaedade ja koolide toitlustaja leidmiseks ning sõlmiti hankeleping teenuse osutajaga perioodiks 01.08.2018-31.07.2023.*  4.1.1.7. Lasteaedade ja koolide õpikeskkonna ajakohastamine ja arendamine  *Õpikeskkondade asjakohastamine toimub põhimõttel: kõigepealt avariilised teemad, seejärel majanduslikku efekti andvad tööd ning viimasena esteetilise tööiseloomuga tööd.*  *Krõllipesa lasteaia mõlemas õppehoones on pidevalt täiendatud ja arendatud õuesõppe klasse. Toimub pidev kasvukeskkonna kaasajastamine ja arendamine (inventar, mänguvahendid, metoodilised vahendid jm). Erivajadustega lastele on rajatud vaikuse tuba.*  4.1.1.8. Lasteaedade mänguväljakute pidev seire, hooldus ja uuendamine  *Läbi viidi audit mänguväljakute seadmetele hinnangu andmiseks. Selle alusel teostati töid 35 500 euro ulatuses, et eemaldada ja parandada lasteaedade juurest amortiseerunud mänguatraktsioone.*  *Lasteaedade köögitehnika müügist saadav 28 000 eurot investeeritakse samade asutuste mänguväljakute uuendamiseks:lasteaed Krõllipesa Krõlli õppehoone mänguväljakute arendamine 9992 eurot, Midrimaa 5512 eurot, Karlsson 4451 eurot, Männimäe 5718 eurot ja Mesimumm 2328 eurot. Lasteaed Krõllipesa Mängupesa õppehoone mänguväljaku arendamisele investeeringuid ei suunatud, kuna õppehoone läheb rekonstrueerimisele.*  4.1.1.9. Koolide töö- ja tehnoloogiaõpetuse klasside õpikeskkonna parendamine  *Kaare Kool tegi koostööd Viljandi Kutseõppekeskusega eelkutseõppe läbiviimisel. 9. klassi õpilased viibisid nädala eelkutseõppe praktikal Viljandi Kutseõppekeskuses. Tutvuti erinevate erialadega ja osaleti õppetöös. Kaare kooli õpikeskonda parendati vajaduspõhiselt ja vastavalt asutuste prioriteetidele ning eelarvelistele võimalusetele.*  4.1.1.10. Tehnoloogiaõppe arendamine koostöös ettevõtjatega ja teiste koostööpartneritega  *Projektipõhiselt kaasati ettevõtjaid ja koostööpartnereid tehnoloogiaõppe arendamiseks. Toetati Taibukate Teaduskooli tegevust, kes omakorda tegi koostööd ettevõtjate ja teaduasutustega. Erinevate projektide kaudu täiendati tehnoloogiaõppe vahendeid ja viidi läbi projekte, huviringe ning õppekavalisi tegevusi.*  4.1.1.11. Lapsekeskse õppe- ja kasvatustöö rakendamine ja arendamine, ühelt haridustasemelt teisele paindliku ja sujuva ülemineku toetamine  *Projektipõhiselt viidi läbi tegevusi huvi- ja üldhariduskoolide õppekavade lõimimiseks. Lasteaia ja koolide õpetajad tegid iga-aastaseid ühisüritusi (lastevanemate koosolekud, õpetajate kohtumised, koolide külastused) kooliminevatele lastele ja nende vanematele. Viljandi linna põhikoolid tegid koostööd Viljandi Gümnaasiumi ja maakonna kahe kutseõppeasutusega oma tegevuse tutvustamiseks ja erinevate ühiste tegevuste läbiviimiseks.*  *Krõllipesa lasteaias toimusid kooliminevate laste vanemate koosolekud koos I klassi õpetajaga. Toimus piirkonna kooli juhtkonna kohtumine lasteaedade juhtkondadega teemal „Paindlik üleminek lasteaiast kooli“. Kevadel toimusid lasteaia mõlemas õppehoones koosolekud koostöös linnavalitsuse dokumendispetsialistiga.*  *Viljandi Kesklinna Koolis kasutatakse teaduspõhist LP-mudelit (Learning environment and pedagogical analysis) abivahendina koolikultuuri parandamiseks ja senisest süsteemsemaks lähenemiseks tekkinud probleemidele. Viljandi linna põhikoolid tegid koostööd Viljandi Gümnaasiumi ja maakonna kahe kutseõppeasutusega oma tegevuse tutvustamiseks ja erinevate ühiste tegevuste läbiviimiseks.*  *Esitati rahastustaotlus „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Viljandi linna üldhariduskoolides“, mille tegevustega luuakse Viljandi linna üldhariduskoolides juurde tingimusi ja võimalusi haridusliku erivajadusega õpilastele õppima asumiseks elukohajärgse üldhariduskooli tavaklassi ning eeldusi haridusliku erivajadusega õpilaste sujuvateks üleminekuteks üldharidussüsteemist järgmistele haridustasemetele.*  4.1.1.12. Laste ja noorte tervislike eluviiside kujundamine ja tervise väärtustamine  *Koolid ja lasteaiad on lisaks tervisedendamisele ühinenud ka kiusamisvaba kooli ja lasteaia projektiga. Lasteaedades ja koolides toimuvad vastavasisulised seminarid ja ühisarutelud. Ka huvikoolid viivad läbi erinevaid temaatilisi projekte ja tegevusi.*  4.1.1.13. Kaasaaegse õppemetoodikate rakendamine ning õppekavade arendamine  *Koostöös Rajaleidja Keskuses ja haridusasutustes töötavate tugispetsialistidega püütakse järjepidevalt leida arenguliste erivajadustega lastele sobilikud lahendused õppekavade valikul ja kohandamisel. Põhikoolide ja huvikoolide õppejuhid ja loovainete õpetajad on koostanud ühiseid ainekavu ja rakendatakse mõlema koolitüübi potentsiaali.*  *Asutused kujundasid ja arendasid õpikeskkonda vastavalt laste- ja õpilaste vajadustele. Tegemist on pideva protsessiga.*  *Krõllipesa lasteaias on soetatud ja õppe- kasvatustegevustes kasutusele võetud erinevad digivahendid. Rakendatakse erinevaid aktiivõppe metoodikaid – projektiõpe, õuesõpe, tervisekasvatus, lisaks juba tegutsevatele rühmadele liitus 2 rühma „Kiusamisest vabaks“ metoodikaga.*  4.1.1.14. Siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine  *Haridusasutused osalesid mitmetes erinevates linna, maakondlikes, üleriigilistes ja rahvusvahelistes projektides. Kõik linna lasteaiad ja koolid on liitunud mitmete üle-eestiliste liikumistega: Tervist edendavad lasteaiad ja koolid, Kiusamisest vaba lasteaed ja kool. Viljandi Kesklinna Kool jätkab iseseisvalt LP-mudeli tegevusi. Kesklinna Kool ja Jakobsoni kool osalesid TÜ haridusuuenduskeskuse kooliarendusprogrammis.*  4.1.1.15. Mitmekesiste õppesuundade ja erinevate õppevormide kaudu õpilaste individuaalsete võimete arendamine  *Õpilastel oli võimalus osaleda Taibukate teaduskooli tegevuses, olümpiaadidel, A. Maramaa matemaatikaülesannete lahendamise võistlustel, mitmetes teadusagentuuuri jt. kaasaegseid õppemetoodikaid arendavate asutuste ja organisatsioonide projektides jne. Koolides ja lasteaedades toimivad huviringid ning lisaks erinevad toimuvad projektid ja tegevused vastavalt haridusasutuste plaanile ja kavadele. Tegemist on pideva protsessiga.*  *Individuaalseks toetamiseks rakendatakse Krõllipesa lasteaias vajadusel oskuste õppe metoodikat.*  4.1.1.16. Infotehnoloogia erakõrgkooli toimimisele kaasa aitamine  *Infotehnoloogia erakõrgkoolis tööd ei toimu ning selle tuleviku osas oodatakse idee eestvedajailt täiendavat infot.* | | | | | | | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **4.1.2. Õppe- ja kasvatustöös on lapsekeskne, mille tagavad vajaduspõhised tugisüsteemid** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused**  4.1.2.1. Nõustamisteenuse pakkumine koostöös Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonna ja Viljandimaa Rajaleidja Keskusega  *Alates 01.01.2018 alustas Viljandi Päevakeskuse juures tööd laste- ja perede osakond, mis koondab koondab ühise juhtimise alla koolide ja lasteaedade tugispetsialistid. Jätkub koostöö Viljandimaa Rajaleidja Keskuse spetsialistidega.*  4.1.2.2. Vajaduspõhise psühholoogi ja perenõustaja teenuse võimaldamine  *Psühholoogi ja perenõustaja teenuseid saavad abivajajad kas koolides, Viljandi Päevakeskuse laste- ja perede osakonnas või Viljandimaa Rajaleidja Keskuses. Perenõustamine on korraldatud ja toimunud koostöös sotsiaalameti vastava ala spetsialistide Ja laste ja perede osakonna kaudu.*  4.1.2.3. Vajaduspõhine abiõpetaja ja/või tugiisiku rakendamine  *Lasteaiad ja koolid said vastavalt vajadusele koostöös sotsiaalametiga kasutada tugiisikuteenust. Koolide struktuuri on vastavalt vajadusele suurendatud abiõpetajate ametikohtade lisamisega.*  4.1.2.4. Pikapäevarühmade töö soodustamine koolides  *Koolides toimus vastavalt vajadusele töö pikapäevarühmades. Linn on toetanud pikapäevarühmade tegevust asutuste eelarvete kaudu..*  4.1.2.6. Õpetajakoolituste võimaldamine laste erivajaduste (sh andekus) märkamiseks ja tegevuste rakendamiseks  *Lasteaiad ja koolid võimaldasid oma töötajaile vastavasisulisi koolitusi ja analüüsid koolitusel saadud teadmiste rakendamist igapäevatöös. Haridus- ja kultuuriameti koordineerimisel viidi mitmeid ülelinnalisi koolitusi, kaasates ka huvikoolide õpetajaid.*  4.1.2.7. Karjäärinõustamissüsteemi rakendamine ja arendamine  *Lisaks koolide tugispetsialistide karjäärialasele nõustamistööle kasutasid koolid ka Viljandi Rajaleidja Keskus vastava ala spetsialistide teenuseid. Osaleti erinevates maakondlikes ja riiklikes programmides (sh Innove).* | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **4.1.3. Huvikoolides on õpilasele turvaline, arendav ja õpioskusi ning loovust toetav õpikeskkond. On loodud võimalused erinevatel tasanditel mitmekülgse huvitegevuse ja kvaliteetse huviharidusega tegelemiseks** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused**  4.1.3.1. Kvaliteetse õpi- ja töökeskkonna tagamine Viljandi linna huvikoolides  *Õpikeskkondade ja töökeskkonna asjakohastamine toimub põhimõttel: kõigepealt avariilised teemad, seejärel majanduslikku efekti andvad tööd ning viimasena esteetilise tööiseloomuga tööd.*  *Viljandi Kunstikoolis arendati õpilaste vabaaja ruume: kujundati senisest veel enam loomingulisi tegevusi soosiv õpilaste puhkeruum joonistamisseina ja ajutiste näituste tahvliga ning hubane õpilasköök. Kunstikooli õpikeskkonda arendati fotostuudio rajamisega, uue tööde eksponeerimissüsteemi sisse seadmise ja tööde kuivatuskappide hankimisega. Kunstikooli töökeskkonda parendati tehniliste uuenduste teel: osade arvutite ning koopiamasina välja vahetamine, uue avalduste esitamise süsteemi kasutusele võtmine.*  *Viljandi Kunstikoolis arendati foto-, video- ja animatsiooniõppe võimalusi. Fotostuudio ülesseadmiseks tehti 2018. augustis koolimajas ümberkorraldusi, võimaldamaks eraldi ruumi stuudio jaoks. Varaaida rahastuse toel ja kooli oma vahenditest soetati täiendavat õppeotstarbelist inventari. Korraldati kaks animatsioonikursust ja üks videokursus, fotograafiatundide arv nädalas tõusis 2017/2018 õppeaastal neljalt tunnilt kuuele.*  4.1.3.2. Koostöös Viljandi Kesklinna kooliga õuesõppe klassi ehk avatud õpperuumi loomine kooli kõrval olevale haljasalale  *Tõid ei teostatud.*  4.1.3.3. Huvitegevust ja huvihariduse teenust pakkuvate institutsioonide tegevuse toetamine ja arendamine  *Riikliku programmi (huvitegevuse ja -hariduse täiendav toetus) kaudu loodi täiendavaid võimalusi HEV noortele, arendati LTT valdkonda ning selle tegevusi ning korraldati erinevaid koolitusi sõltumata omandivormist.*  4.1.3.4. Uuringuvormi väljatöötamine, mis annab laiemad võimalused huvihariduse ja -tegevuse analüüsimiseks ja optimeerimiseks  *2017 ja 2018 rakendati haridus- ja kultuuriameti poolt välja töötatud uuringuvormi. Võimalikult mitmekülgse uuringuvormi välja töötamine on pidev protsess. Osaliselt on omapoolseid tegevusi teostanud ka Eesti Noorsootöö Keskus. Uuringuvormi ja -mudeli arendamine jätkub ka 2019.a.*  4.1.3.5. Erivajadustega lastele suunatud huvitegevuse võimaluste laiendamine  *Erivajadustega lapsed osalesid huvitegevuses nii koolide huviringides kui huvikoolides. Riikliku programmi (huvitegevuse ja -hariduse täiendav toetus) raames loodi mitmeid täiendavaid võimalusi HEV noortele osalemiseks huvihariduses ja -tegevuses.*  *Viljandi Huvikool ja Viljandi Kaare Kool viisid läbi ühisprojekti draamaõppes. Erivajadustega lapsed osalesid huvitegevuses nii koolide huviringides kui huvikoolides. Riikliku programmi (huvitegevuse ja -hariduse täiendav toetus) käivitamine 2017. aasta septembrist lõi täiendavaid võimalusi HEV noortele osalemiseks huvihariduses ja -tegevuses.*  *Viljandi Kunstikool korraldas Viljandi Kaare Kooli õpilastele keraamikaringi.*  *Jätkus varasem koostöö TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Viljandi Kaare kooli vahel. Akadeemia üliõpilased viibisid praktikal Kaare koolis, osalesid aktiivselt õppetöö ja viisid läbi mitmeid huvitavaid üritusi klassides ja koolis.*  4.1.3.6. Psühholoogiliste ja eripedagoogiliste koolituste korraldamine huvikoolide õpetajatele  *Huvikoolides on koolitusplaanid, milles arvestatakse ka psühholoogiliste ja eripedagoogiliste kursustega. Korraldati lisaks ka ülelinnalisi koolitusi, mida koordineeris ja finantseeris hardius- ja kultuuriamet.*  4.1.3.7. Üld- ja huvihariduse lõimimise ja VÕTA (Varasema Õppimise ja Töökogemusega Arvestamine) rakendamine ja arendamine  *Üldhariduskoolid arvestavad vastavalt võimalustele huvikoolis õppivate laste töötulemusi, mis aitavad optimeerida õpilaste koormust.*  *2018. aasta septembrist novembrini toimus koostöö Viljandi Kesklinna kooli ja Viljandi Kunstikooli vahel, mille raames toimusid 5. klasside õpilaste kunstiõpetuse tunnid osaliselt Kunstikoolis. 80 õpilast tutvus Kunstikooli erinevate õppeainetega ning osales keraamikatundides.*  4.1.3.8. Huvikooli hoone renoveerimine õpikeskkonna parendamiseks ning tehnika- ja loodusalaste huviringide arendamine  *Riikliku programmi (huvitegevuse ja -hariduse täiendav toetus) raames loodi täiendavaid võimalusi loodus- ja täppisteaduste alaseks tegevuseks. Loodi mitmeid uusi huviringe ja täiendati tehnilist baasi.* | | | | | | | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **4.1.4. Haridusasutustes töötab motiveeritud ja pädev personal** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused** | | | | | | | | | |
| 4.1.4.1. Süstemaatiline rahulolu-uuringute korraldamine ja analüüs haridusasutustes | | | | | | | | | |
|  | *2018. aastal alustas SA Innove koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga koolides ja lasteaededades rahuloluküsitluste läbiviimisega. See on riiklik üldhariduskoolide rahulolu-uuring, millega kogutakse andmeid erinevate osapoolte kooliga rahulolu ja sellega seotud tegurite kohta. Saadud kokkuvõtteid kasutatakse haridusasutuste töö kavandamisel (arengukavade koostamisel, tegevuskavadae koostamisel ja täiendamisel).* | | | | | | | | |
| 4.1.4.2. Aasta õpetaja, noore õpetaja ja teeneka õpetaja jätkuv tunnustamine | | | | | | | | | |
|  | *Tunnustati erinevates kategooriates ja valdkondades haridusasutuste õpetajaid ja premeeriti neid rahaliselt.* | | | | | | | | |
| 4.1.4.3. Töötajate individuaalse arengu võimaldamine ning motivatsiooni tõstmine ersonalipoliitika arendamise teel | | | | | | | | | |
|  | *Haridusasutustes rakendati töötajate motiveerimist ja tunnustamist läbi personalipoliitika.* | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **4.1.5. Elukestva õppe võimalused on seostatud erinevate põlvkondade ja linna arenguvajadustega** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused** | | | | | | | | | |
| 4.1.5.1. Piirkonnakeskse elukestva õppe võimaluste arendamine läbi kombineeritud õppevormide  *Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium osaleb kaheaastases projektis „Teisel ringil targaks Viljandimaal“, mis on mõeldud haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomisele õpingute juurde. Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu tõukevahenditest. Projekt käivitus väga hästi ja osalejate arv on kasvanud 300-le.* | | | | | | | | | |
| 4.1.5.2. Regulaarsete infovahetuse ümarlaudade ja seminaride korraldamine elukestva õppe teemadel  *Linn osales aktiivselt täiskasvanu õppija koolitustega seotud ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel vastavate teabepäevade ja koolituste korraldamisega. Täiskasvanud Õppija Nädala raames toimusid koolituspäevad erinevatel teemadel: e-õppe tutvustamine jms*. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **4.1.6. Õppe- ja kasvatustöö toetab tarka ja jätkusuutlikku majandusmudelit ning edendab tehnoloogia kasutuselevõttu ja tundmaõppimist õppeprotsessi käigus** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused** | | | | | | | | | |
| 4.1.6.1. IKT ja LTT õppe kvaliteedi tõstmine linna üldhariduskoolides  *Koolide digitaristu toetusmeetme Tarkadest kasutajatest digisisu tegijaks said koolid nutiprojektoreid kokku 53 tükki - Viljandi Jakobsoni Kool 16 tk, Viljandi Kesklinna Kool 17 tk, Viljandi Paalalinna Kool 14 tk, Viljandi Kaare Kool 3 tk, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 3 tk.*  *Uuendamisele kuulusid 4 aastat vanad arvutid koolides ja lasteaedades.*  4.1.6.2. Haridusasutuste IKT kaasajastamine ja arendamine vastavalt ühiskonna muutuvatele nõudmistele ja vajadustele. Digipädevuse rakendamine ainevaldkondades.  *Koolid ja lasteaiad on liidestatud dokumendihaldussüsteemiga Amphora.*  *Ülelinnaliselt koordineeriti koolidele IKT vahendite soetamist ja uuendamist. Haridusasutuste töötajad osalesid aktiivselt erinevate programmide kaudu* *pakutavatel koolitustel ja infoseminaridel.*  *Lasteaed Krõllipesa õpetajad osalesid koolitustel ja koolitasid ka ise nii Viljandi kui teiste maakondade õpetajaid IKT valdkonnas. 2018 soetas Krõllipesa lasteaed õppetöö toetamiseks ja kaasajastamiseks erinevaid digivahendeid ja haridusroboteid.*  4.1.6.3. IKT-, ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalaste ainevõistluste korraldamine koostöös teiste organisatsioonidega  *Toimusid koolidevahelised IKT-alased ainevõistlused. Osaleti EAS-i poolt korraldatud noortele suunatud ettevõtlikkust arendavates ja propageerivates programmides (lasteaiad, koolid, noorteühendused).* | | | | | | | | | |
| **Peaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **4.2. Viljandi linna noored tunnevad end turvaliselt ja väärtustatuna ning saavad oma ideid ellu viia** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **4.2.1.Viljandi noorsootöö on innovaatiline ja süsteemne** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused**  4.2.1.1. Koolivaheaja tegevusprogrammide järjepidevuse tagamine (laagrid, õpilasmalev, erinevad projektid jne)  *Toimusid töömalev ja linnalaagrid, koolivaheaegade programmid ja projektid Linnaraamatukogus, Viljandi Avatud Noortetoas (pikemad lahtiolekuajad alates 12:00, väljasõidud noortele, trennid, töötoad, kohtumised külalistega, KOV koostöögrupi tegevuskava raames toimus ühine tasuta laager noortele Holstre-Pollis, juulis osaleti noortega rahvusvahelisel noortevahetusel Kreekas, koostöös Viljandimaa Arenduskeskusega toimusid augustis Viljandimaa noorte suvepäevad Veneveres, oktoobris toimus Viljandi ja Narva noortekohtumine Viljandis, oktoobris-novembris toimus Viljandis rahvusvaheline noortevahetus) ja Kondase keskuses (töötoad), eriprogrammid Pärimusmuusika Aidas ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias (avatud uste päeva programm.).*  4.2.1.2. Mobiilse noorsootöö arendamine ja süsteemne rakendamine (sh erinevate projektide läbiviimine linnaruumis)  *Läbi KOV koostöögrupi tegevuskava ühe tegevusena läbiti mitmepäevane mobiilse noorsootöö koolitus Annegrete Johansoni koolitamisel, koostati sotsiaalruumianalüüs Viljandi linna kodulehel olevale infole tuginedes. Noorte Tugila raames on käidud ka tänaval, aga et mobiilne noorsootöö vajab inimresurssi ja väga teadlikku lähenemist, et seda süsteemselt rakendada, siis praegusel hetkel on järjepidevuse rakendamisel puudujääk inimresursis.*  4.2.1.3. Noorsootöö koostöövõrgustiku tugevdamine  *Koostöövõrgustik on kokku kutsutud järjepidevalt Viljandi LV haridus- ja kultuuriameti eestvedamisel. Selle raames külastatakse erinevaid noortevaldkonnaga tegelevaid organisatsioone. Koostöövõrgustiku on enda ümber loonud ka Noorte Tugila programm. Viljandi LV sotsiaalameti eestvedamisel loodi laste ja perede heaoluprofiil, mis samuti tugevdas valdkondadeülest koostöövõrgustiku tööd.*  *Koostöövõrgustik üheksa omavalitsusega on loodud KOV koostöögruppide programmi kaudu. Programmi raames luuakse uusi noorsootööalaseid võimalusi ning kaasatakse tegevustesse uusi noori.*  *Viljandi Avatud Noortetoa nooroostöö koordinaator on valitud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse liikmeks, mis toetab tugevalt koostööd ka valdkonnasiseselt Eestis.*  4.2.1.4. Noorte ettevõtlikkuse suurendamine koolituste, toetuste, nõustamiste, erinevate projektide ning programmide abil  *Toimus tegevus haridusasutustes, osaleti erinevates projektides (ka rahvusvahelistes) ja programmides. Noorte ettevõtlikkuse suurendamiseks on Viljandi Noorte Volikogu juures projektikonkurss VANT48 (põhineb Osterwalderi ärimudelile ja Garage48 meetodile), et anda noortele toetust nende ideede elluviimise*  *Viljandimaa Arenduskeskus juhtis Noorte Ettevõtlikkuse arendamise programmi. Koostöös Arenduskeskusega on Viljandi Avatud Noortetoas toimunud erinevaid noortele suunatud tegevusi nagu “ideöö”, sündmustesari “MINA!”, “Aktiivsete Noorte Klubi”. Koostöös viidi läbi augustis Viljandimaa noorte suvepäevad, mis keskendus keskkonnateemadele.*  *Juhendatud on noorte omaalgatusi projektide kirjutamisel ja sündmuste läbi viimisel. Selle näideteks on Kunstikompott, noortekohtumine, osalemine noorteprojektide konkursil ja laadal.*  *Eraldi noorte ettevõtlikkusele suunatud tegevusi viidi läbi ka Viljandi Koostöögrupi (KOV koostöögruppide programm) tegevuskava raames.*  *Viljandi linna tegevus- ja projektitoetuse kaudu toetati Viljandi linna noortele suunatud haridus- ja noorsootöö valdkonna tegevusi. 2018. aastal toetati 23 tegevust summas 16500 eurot.*  4.2.1.5. Mängu- ja spordiväljakute, ekstreemspordiväljakute turvalisuse ning korrashoiu tagamine ja arendamine  *Väljakuid korrastati ja arendati vajaduspõhiselt ning vastavalt rahalistele võimalustele.*  4.2.1.6. Noorte kaasamine sõprus- ja hansalinnade projektidesse, rahvusvaheliste kontaktide ja projektide toetamine  *Sõprus- ja hansalinnade projektide korraldustiimi kaasati noorte esindajad. Suuremate sündmuste puhul töötati koostöös noortega välja eraldi noortele suunatud tegevused või programmid.*  *Noorteprojekte toetati projektipõhiselt. Toetati nii nõustamisega kui rahaliselt kas linnaeelarvest või Viljandi Noorte Volikogu projektikonkursi kaudu.*  *Viljandi Avatud Noortetoa noorsootöö koordinaator ja Viljandimaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse programmide koordinaator käisid 12 noorega Kreekas noortevahetusel, korraldatud on rahvusvaheline noortevahetus Viljandis. Kõik VANT noorsootöötajad on osalenud erinevatel rahvusvahelistel noortevahetustel või noorsootöötajate koolitustel. Viljandi Avatud Noortetuba on Eesti ANK projektimeeskonnas rahvusvahelises strateegilises koostööprojektis “Social inclusion in youth center”. On leitud võimalusi, et pakkuda noortele vabatahtlikuks minemise võimalust.*  4.2.1.7. Noortekollektiivide pidev kaasamine linna kultuuriürituste läbiviimisel  *Noorte kollektiive kaasati maineürituste,sündmuste, tähtpäevade ja pidulike vastuvõttude läbiviimisel. Noori kaasati nii korralduse osas kui ka abijõuna.* | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | | | | | | |
| **4.2.2. Viljandi noored on aktiivsed ja vastutustundlikud kodanikud** | | | | | | | | | |
| **Peamised tegevused**  4.2.2.1. Noorte omaalgatuslike projektide toetamine  *Noorte omaalgatuslikke projektide toetati läbi Viljandi Noortevolikogu projektikonkursi, mis toimus kaks korda aastas. Samuti toetati noorsootööalaseid projekte projektitoetusega, kuhu saavad oma projekte saata ka noored.*  *2018. aastal said Viljandi Noortevolikogu projektikonkursil toetust järgmised noorte omaalgatuslikud projektid :*   * *Viljandi gümnaasiumi nädal* * *Kultuurikompott* * *Kultuura* * *Folkpall* * *TedX Viljandisse* * *Täpiline märkmik* * *Kultuuriakadeemia spordipäev* * *Uus festival* * *Tõukeratta ja BMX treeningute turvalisuse tõstmine ja sündmuse Fly Highly läbiviimine* * *Noortekohtumine- keelebarjäär või meelebarjäär?* * *VLND Young Creator Lab* * *Tundengite teatripäevad*   *Kokku toetati noorte omaalgatuslikke projekte 10061 euroga.*  4.2.2.2. Noorte järjepidev ja süsteemne tunnustamine  *Viljandi linna aastapreemiate seas antati välja ka Aasta Noore preemia ja Noore Sportlase preemia. Samuti tunnustati erinevatel tasanditel silmapaistvaid noori vastavalt ettepanekutele.*  4.2.2.3. Noortevolikogu (VNV) töö tõhustamine ja arendamine läbi aktiivse kaasamise planeerimisse, otsustustesse, tegevustesse  *Viljandi Noortevolikogu sai 2018.a tehtud töö eest suure tunnustuse Eesti Noorsootöö Keskuse poolt, kuhu nad olid esitatud nominendina aasta osaluskogu ja ÕE kategooriasse, Viljandi Noortevolikogu tunnistati parimaks.*  *Selle töö taga on otsus, et koosolekutel on kohal nii noorsootöö koordinaator kui ka kultuuri- ja noorsootöö spetsialist.*  *Noortevolikogu on aktiivselt kaasatud erinevatesse komisjonidesse ja sündmuste korraldamisse. Samuti on neil võimalus oma arvamuse avaldamiseks ning eelnõude jms läbivaatamiseks.*  4.2.2.4. Noorsootöövaldkonna (sh noorte huvisid, vajadusi ja rahulolu käsitlevate) uuringute järjepidevuse tagamine, tulemuste analüüsimine ja nende aluseks võtmine noorsootöö tegevuste planeerimisel  *Haridus- ja kultuuriameti poolt analüüsiti noorte huviharidust ja huvitegevust, viidi läbi asutustesiseseid uuringuid.*  4.2.2.5. Jätkusuutliku noorteinfo strateegia ja kaasaegsete struktuuride edasiarendamine, atraktiivsete infokanalite loomine tagamaks mitmekülgse info jõudmise noorteni  *Viljandi Avatud Noortetoa noorsootöötajad on läbinud erinevaid noorteinfo koolitusi ja kasutavad sotsiaalmeediakanaleid, kus noored asuvad ( Facebook, Instagram, Snapchat). Loodi platvorm Viljandi noorteinfo edastamiseks.*  4.2.2.6. Noorte vabatahtlikkuse arendamine koostöös Viljandimaa vabatahtlike keskuse ja teiste organisatsioonidega  *Viljandi Avatud Noortetoas on igal aastal Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahlik, kes veedab Viljandis 12 kuud. Vabatahtlikud on olnud Poolast, Austriast ja Ukrainast.*  *Viljandi Avatud Noortetoas on mitmed gümnasistid läbinud oma kogukonnapraktikat.*  4.2.2.7.Noorsootööalastes riiklikes programmides osalemine (Noorte Tugila)  *Viljandi linn on liitunud kahe riikliku programmiga. Noorte Tugila on mõeldud noortele, kes ei tööta ega õpi nende toetamiseks ning suunamiseks. Programmi eesmärk on noori innustada, motiveerida ja toetada, et nad programmi lõpuks kas töötaksid või õpiksid.*  *Viljandi Koostöögrupp, mis on üks osa KOV koostöögruppide riiklikust programmist, on mõeldud sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks. Programmi eesmärk on uute noorsootöövõimaluste loomine piirkonda ning uute noorte kaasamine noorsootöösse*  4.2.2.8. Noorte teavitamise ja nõustamise süsteemi arendamine  *Toimusid erinevad tegevused haridusasutustes, kultuuri- ja noorsootööspetsialisti toel, koostöös Viljandi Avatud Noortetoaga ja teiste koostööpartneritega (Rajaleidja keskus, Linnaraamatukogu jt). Noorte nõustamise süsteemi arendamiseks osaleti riiklikus Noorte Tugila programmis läbi mille tehti tõhusat koostööd teiste Viljandi linnas ja vallas noori nõustavate asutustega (Töötukassa, Rajaleidja, noorsoopolitsei, VIKK, jne). Samuti oli noorte teavitamise ja nõustamise alaseid tegevusi planeeritud Viljandi Koostöögrupi (KOV koostöögruppide riiklik programm) tegevuskavasse.* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Sotsiaalne keskkond** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | | **2017. a tegelik** | **2018. a eeldatav** | **2018. a tegelik** |
| **Peaeesmärk** | | | | |
| **5.1. Elanikest hooliv linn** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Tulemusnäitajad** | | | **Tulemusväärtused** | |
| **Sotsiaalalal töötajate ühiskoolituste arv** | | 0 | 1 | 0 |
| **Linnakodanikele suunatud ennetustööalaste koolituste arv** | | 3 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** | | | | |
| **5.1.1. Viljandi linnaelanikele on kättesaadavad vajaduspõhised sotsiaaltoetused ja teenused**  **Peamised tegevused**  5.1.1.1. Erinevatele sihtgruppidele vajalike hoolekandeteenuste tagamine (sh Päevakeskuse tegevus, linnaarsti töötasu)  *Sihtgruppidele tagati vajalikke teenuseid enam kui 689 000 euro ulatuses. Teenused, mida sihtgrupile tagati: hooldusteenused eakatele ja puuetega inimestele, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus, lapsehoiuteenus puuetega lastele, varjupaigateenus, sotsiaaltransporditeenus, saunateenus, koduhooldusteenused jne.*  5.1.1.2. Erinevatele sihtgruppidele vajalike toetuste tagamine  *Sihtgrupile tagati toetusi enam kui 880 000 euro ulatuses. Toetused, mida maksti: toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus, ühekordsed toetused, eakate ja paljulapseliste perede laste bussitranspordi toetus, hooldajatoetus, hooldekodu kuludes osalemise toetused jne.*  5.1.1.3. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevate MTÜ-de toetamine  *Sihtgrupile on eraldati tegevus- ja projektitoetuseid enam kui 78 000 euro ulatuses.*  5.1.1.4. Sotsiaalteenuste arendamine, projekti- ja ennetustöö  *Teenuste arendamine – toimus uute teenuste osutamise kordade väljatöötamine ja volikogu poolt vastavate määruste vastuvõtmine. On tehtud projekti– ja ennetustööd (projekt „Imelised aastad“, eakate mootorsõidukijuhtide koolitus, eakate konverents jne).*  *Projekti „Puuetega inimeste eluasemete kohandamine“I taotlusvoorus kohandati 9 puuetega isiku elamistingimusi II taotlusvooru esitatakse taotlus 2019. aastal.*  *Samuti osales linn üleriigilise projekti „500 kodu korda elluviimisel“, mille raames teostati töid eluasemete tuleohutuse parandamiseks 3 majapidamises.*  5.1.1.5. Turvakodu teenuse osutamiseks ja majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupile elamufondi arendamiseks Leola 12a rekonstrueerimine ja sisustamine  *Leola 12a rekonstrueerimistööd on planeeritud teostada kahes etapis. 2018. aastal teostati esimese etapi tööd, milleks oli keldrikorruse rekonstrueerimine. Rekonstrueeritud ruumides pakutakse varjupaigateenust. Teises etapi töödeks on planeeritud hoone soojustamine, ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine ja lifti paigaldamine. Teise etapi tööde teostamiseks esitatakse rahastustaotlus SA Kredexi kaudu kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamise juhtumipõhise investeeringutoetuse meetmesse.*  5.1.1.6. SA Viljandimaa Hoolekandekeskuse juurdeehitus  *SA Viljandimaa Hoolekandekeskuse projekteerimistöödega ei ole alustatud.* | | | | |
| **Alaeesmärk** | | | | |
| **5.1.2. Viljandi linn väärtustab tervislikke eluviise**  **Peamised tegevused**  5.1.2.1. Tervisepäevade, rahvaspordiürituste ja elanikele tervisealaste koolituste korraldamisele, tervisedenduslike projektide koostamisele kaasaaitamine ja toetamine  *Rahvaspordiüritusi korraldas Viljandi Spordikeskus (Suurjooks ümber Viljandi järve ja sellele eelnevad lastejooksud, künnipäevajooks, suvised aeroobikatunnid rannas jms.), lisaks toetas Viljandi linn tegevustoetusega või projektitoetusega paljusid rahvaspordiüritusi (pühapäeva rattamatkad, uisumaraton ja uisurada Viljandi järvel, ratturite ühistreeningud, Paala järve laste jooks, Järvejooksude ja kepikõnni sari, Viljandi Noorte Volikogu toetab ühist rattasõitu Velo Kulg).*  *Viljandi linn on ühinenud Tervise Arengu Sihtasutuse projektiga, mille eesmärgiks on kohaliku tasandi alkoholipoliitika ülevaatamine ning alkoholi kahjulike mõjude vähendamiseks tegevuste korraldamine. Seoses projektiga toimusid alkoholi kahjuliku mõju tutvustavad koolitused..*  *Tervisedenduslikele projektidele aidatakse kaasa ka läbi Viljandimaa Tervisenõukogu, kuhu kuulub kultuuri- ja noorsootöö spetsialist. Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet aitas tervisenõukogul korraldada sügisest eakate päeva, mille sisu samuti tervisedenduslikke teemasid käsitles.*  *Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tellimusel on koostatud Viljandimaa tergvise- ja heaoluprofiilaastateks 2019-2022, mis hõlmab laialdast informatsiooni maakonna inimeste tervise ja tervist mõjutavate tegurite kohta. Kirjeldatud on Viljandi maakonna inimeste tervisenäitajaid, sotsiaalseid, majanduslikke ning keskkondlikke tegureid. Neid andmeid analüüsides on võimalik tuua välja probleeme ja vajadusi ning pakkuda tegevusi, mis loovad eeldused viljandimaalaste tervise ja heaolu paranemisele.*  5.1.2.2. Noorte riskikäitumist vähendavate/ennetavate projektidele kaasaaitamine ja toetamine  *2016 aastal ühines Viljandi linn kolme noorte riskikäitumisele tähelepanu pöörava riikliku projektiga.*  *Viljandi Avatud Noortekeskusega koostöös korraldatakse NEET-noortele (youth neither in employment nor in education or training) suunatud programmi „Noorte Tugila“, mis on mõeldud noortele, kes ei õpi ega käi tööl. Programmiga soovitakse saada noortega kontakt ning läbi motiveerimise ja toetamise jõuda olukorda, kus noor leiab endale töö või soovi edasi õppida.*  *Koostöös haridus- ja kultuuriametiga võeti osa Haridus- ja Teadusministeeriumi ning ENTK poolt korraldatavast kohalike omavalitsuste koostöögruppide programmist. Viljandi linn kuulub Viljandi Koostöögruppi, mis töötas 2016. aasta kevadel välja tegevuskava, milles on mitmeid tegevusi suunatud otseselt ennetustööle. Leping tegevuste alustamiseks sõlmiti oktoobris 2016, Viljandi linn on Viljandi Koostöögrupi juht. Projekt on viinud läbi tegevusi vastavalt programmile ja kavale. Projekt lõppes 2018. aastas lõpul.*  *Koostatud on Viljandi linna laste ja perede heaoluprofiil. Töörühma kuulus üle 30 spetsialisti politseiametnikest meditsiinitöötajateni.*  5.1.2.3. Aktiivne osalemine tervist edendavate töökohtade, lasteaedade ja koolide võrgustikus  *Viljandi linna koolid ja lasteaiad on tervist edendavad. Tervisliku toidu osas on lasteaedadel vähe võimalusi ettepanekute tegemiseks toitlustuseenuse pakkujale menüüde muutmiseks.*  *Tervist edendavate töökohtade kohta Viljandi linnavalitsusel info puudub ning seni on sellealane tegevus olnud peamiselt ettevõtjate endi ning Tervise Arengu Instituudi kanda, kes aktiivselt teavitustööd teeb.*  5.1.2.4. Tervislike eluviisidega elamiseks ja tervislike valikute tegemiseks võimaluste loomine ja sellele kaasaaitamine  *Viljandi Linnavalitsuses puudub hetkel tervisedendusega tegelev ametnik ning vastavasisulist ülesannet jagatud ei ole. Siiski aitab väga palju kaasa riigiasutus Tervise Arengu Instituut, mis oma teavitusprogrammide ja projektide kaudu mainitud tegevusi sisuliselt teeb.*  5.1.2.5. Viljandi kesklinna Viljandi Haigla ja perearstikeskuse hoone ehitamise toetamine ning igakülgne koostöö  *Viljandi Haigla koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Riigi Kinnisvara AS-ga kuulutasid välja Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse arhitektuurivõistluse. Rahvusvahelise arhitektuurivõistluse eesmärk on leida ruumiline lahendus Viljandi kesklinna rajatavale 23 000m² innovaatilisele kompleksile ja haljastusele, mis sobituksid ühtlasi kultuuripealinna miljöösse. Viljandi Linnavalitsuse peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja osaleb arhitektuurikonkursi žüriis.* | | | | |
| **6. Ettevõtlus** | | | | |
|  | |  | **2018. a eeldatav** | **2018. a tegelik** |
| **Peaeesmärk** | | | | |
| **6.1. Viljandi linnal on hea maine ja soodne ettevõtluskeskkond** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Tulemusnäitajad** | | | **Tulemusväärtused** | |
| **Ettevõtteid 1000 elaniku kohta** | |  | **102** | **109** |
| **Majutuskohtade arv** | |  | **15** | **15** |
| **Voodikohtade arv majutusettevõtetes** | |  | **700** | **795** |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** | | | | |
| **6.1.1. ettevõtluspiirkondades on uute ettevõtete rajamiseks ja olemasolevate laiendamiseks vajalikud tingimused** | | | | |
| **Peamised tegevused**  6.1.1.1 Linn toetab ja teeb koostööd Viljandimaa Arenduskeskusega, Töötukassaga, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga ja Sihtasutusega Viljandimaa Loomemajanduskeskus  *Koostöö eelpool nimetatud organisatsioonidega toimib. Koostööd tehti nii turunduskojas, ettevõtjate ümarlauda korraldades ning samuti erinevate linna sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.*  6.1.1.2. Ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõppe programmide algatamine linna koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides (nt õpilasfirmade loomise toetamine koolides ja õpilasfirmade toodete ostmine kingituseks linna külalistele)  *Avalike suhete ja turismiamet teeb koostööd Viljandi Gümnaasiumi õpilasfirmadega nõustades neid tootearenduses ja nende tooteid tellides.*  6.1.1.3. Ettevõtluspiirkondade arendamine  *Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamise tööde kogumaksumuseks kujunes 1 827 791,25 eurot ning tööde teostamist toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu 1 121 406,13 euro ulatuses. Tööde käigus rekonstrueeriti osaliselt Pärnu maantee ja Metsküla tee ning täies mahus Pargi, Planeedi ja Tähe tänav. Ehitati tänavate katendid, veetrassid, reovee-, sajuvee- ja sidekanalisatsioon ning tänavavalgustusrajatised.*  6.1.1.4. Ettevõtjate ning ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arendamisega seonduvate organisatsioonide esindajate (ettevõtlussaadikud või kõneisikud) kaasamine linnadelegatsiooni koosseisu koostööpiirkondade külastamisel, et leida kontakte teiste riikide ettevõtjatega, kellelt saab üle võtta parimaid praktikaid ja lahendusi  *Linn kaasas sõpruslinnade ja rahvusvaheliste hansapäevade delegatsioonidesse nii loomemajanduse, kultuurikorralduse kui ka ettevõtluse valdkonna esindajaid.*  6.1.1.5. Ettevõtlusvõimaluste tutvustamine koostööpiirkondade investoritele ja ettevõtlusorganisatsioonidele  *Edukat koostööd ei tehtud.*  6.1.1.6. Linna ettevõtjate edulugude tutvustamine linnelanikele, mainet kujuanduvatel sündmustel ja avalikus meedias  *Ettevõtjate edulugude tutvustamine toimus pidevalt kas läbi linna sotsiaalmeediakanali Facebookis ja Instagramis, linna mainevideote või kajastuste kaudu ajakirjanduses. Linnavalitsus tunnustas tublisid tegijaid ja korraldas vastuvõtte just neis kohtades, kus juba toimetavad tublid tegijad.*  6.1.1.7. Ettevõtjate ümarlaudade korraldamine  *Ettevõtjate ümarlaudu 2018. aastal ei korraldatud.* | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Alaeesmärk** | | | | |
| **6.1.2. Viljandi kui sisemaakuurort, mis on aastaringselt külastatav pärandturismi sihtkoht Eestis ja üks peamisi turismitõmbekeskusi Lõuna – Eestis** | | | | |
| **Peamised tegevused**  6.1.2.1 Viljandi linn teeb koostööd Viljandimaa turismiettevõtjate ja -organisatsioonidega  *Koostöö toimub turismiinfokeskuse ja linna turismiettevõtjate vahel.*  6.1.2.2. Turundusstrateegia väljatöötamine koostöös ettevõtjate ja kultuurielu korraldajatega  *Valmisid Viljandimaa turismi koostööorganisatsiooni loomise strateegilised lähtekohad.*  6.1.2.3. Ühisturunduse ja mainekujunduse tõhus ning koordineeritud korraldamine Viljandi linna eestvedamisel  *Linna fotopank on täienenud ligi 2000 kõrgekvaliteedilise fotoga, mis on tehtud professionaalsete fotograafide poolt. Need on kasutatavad ühtviisi veebikeskkonnas kui ka paberkandjatel. Viljandi linna uue visuaalse identiteediga kujunduse on saanud suur hulk linna trükiseid, veebikanaleid ja videoid. Valminud on kümmekond suurepärast videoklippi erinevatest sündmustest, erinevatel aastaaegadel, mis jõudsid rohkem kui 136 000 unikaalse vaatajani. Linna peamine sotsiaalmeediakanal Facebook on aastaga jälgijate arvu 43% kasvatanud kokku üle 10 600 inimeseni.*  6.1.2.4. Uute majutuskohtade rajamise ja hooajaväliste sündmuste toetamine  *Linnavalitsus on toetanud hooajaväliste kultuuri- ja spordisündmuste Viljandisse jõudmist.*  6.1.2.5. Viljandi linna viidasüsteemi ja muu turismitaristu arendamine  *Igal aastal uuendatakse linnaruumis olevaid linnakaarte.*  *Paigaldati endise kitsarööpmelise raudtee trassile rajatud Green Railway matkarada tutvustavad 3 infostendi – matkaraja algusesse Riia mnt. lõppu, Viljandi järve terviseraja äärde ja Viljandi raudteejaama ning suunaviidad liikumiseks raudteejaamast matkarajale.*  6.1.2.6. Koordineeritud ja tõhus turismiinfo kättesaadavus  *Linna mainekujunduskampaania läbi on välja antud turismitrükiseid ning kajastatud turismiinfot erinevatel valdkonna üritustel ja erinevatele teenusepakkujatele.*  *Koostöös turismiinfokeskusega antakse välja linna kaarte, kajastatakse turismiinfot erinevates veebiväljaannetes. Tehakse koostööd erinevate meediaväljaannetega, et reklaamida Viljandit kui turismisihtkohta.* | | | | |